## PAR 2010
C.N. TRANSELECTRICA - S.A. | [48 empty] | RTh Lacu Sarat
Divizia UNO-DEN | [33 empty] | RK Baia Mare3 | [14 empty] | RTh Gutinas
[8 empty] | PLANUL ANUAL DE RETRAGERE DIN EXPLOATARE | [25 empty] | Instalare releu DASf | [14 empty] | Modernizare protectii
[6 empty] | A ECHIPAMENTELOR DIN RETEAUA DE TRANSPORT IN ANUL 2010 | [27 empty] | RTh Gadalin | [14 empty] | RK Pestis
[34 empty] | RK FAI | [14 empty] | RTh Mintia
[34 empty] | RK Gheorghieni | [14 empty] | RTh Cetate
| Saptamana 1 incepe cu ziua de luni 04.01.2010 | [21 empty] | Oprire U1 Cernavoda | [10 empty] | racordare st. 400/110kV Tariverde | [14 empty] | FO
Nr. |  |  |  | Luna/saptamana | ianuarie |  |  |  | februarie |  |  |  | martie |  |  |  | aprilie |  |  |  |  | mai |  |  |  | iunie |  |  |  | iulie |  |  |  |  | august |  |  |  | septembrie |  |  |  |  | octombrie |  |  |  | noiembrie |  |  |  | decembrie
crt | Denumire echipament |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
LEA 750 kV
1 | Isaccea- |  | Ucraina Sud
LEA 400 kV
1 | Gutinas-Brasov
2 | Gutinas-Smardan
3 | Gutinas-Bacau S |  |  |  | aprilie 16: 2
4 | Bacau-Roman N |  |  |  | august 31: 4
5 | Roman N-Suceava
6 | BucurestiSud-Pelicanu
7 | BucurestiSud-Domnesti
8 | BucurestiSud-Slatina
9 | Cernavoda-Pelicanu
10 | Urechesti-Domnesti
11 | Domnesti-BraziV
12 | BraziV-Darste
13 | Cernavoda-Gura Ialomitei 1
14 | Cernavoda-Gura Ialomitei 2
15 | BucurestiSud-Gura Ialomitei
16 | G Ialomitei-L Sarat |  |  |  | aprilie 14: 2; mai 19: Realizare provizorat LEA lunga Gura ialomitei - Smardan; decembrie 49: 2
17 | Smardan-L Sarat |  |  |  | aprilie 14: 2; mai 19: Realizare provizorat LEA lunga Gura ialomitei - Smardan; decembrie 49: 2
18 | Isaccea-LSarat | bar: aprilie 13; decembrie 50
19 | L.Sărat - G4 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
20 | Cernavoda-Constanta |  |  |  | iunie 23: 4
21 | Constanta-Tulcea | bar: februarie 7
22 | Cernavoda-Medgidia
23 | Racord T1 Cernavoda
24 | Racord T2 Cernavoda
25 | Racord U1-Cernavoda |  |  |  | mai 21: 7; iunie 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 4
26 | Tulcea-Isaccea
27 | Isaccea-Varna
28 | Isaccea-Smardan 1 |  |  |  | martie 12: 3
29 | Isaccea-Smardan 2 |  |  |  | martie 12: 4
30 | Isaccea-Dobrudja |  |  |  | august 34: 7; septembrie 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7
31 | Bradu-Brasov
32 | Tantareni-Slatina
33 | Tantareni-Bradu |  |  |  | august 33: 3
34 | Tantareni-Sibiu
35 | Portile de Fier-Slatina |  |  |  | iunie 23: 2
36 | Portile de Fier-Urechesti
37 | Portile de Fier-Djerdap
38 | Urechesti-Tantareni
39 | Urechesti - Rovinari G3+4
40 | Urechesti - Rovinari G5+6
41 | Tantareni-Kozlodui 1 |  |  |  | aprilie 15: 7; aprilie 16: 7
Nr. |  |  |  | Luna/saptamana | ianuarie 1: ianuarie; februarie 5: februarie; martie 9: martie; aprilie 13: aprilie; mai 18: mai; iunie 22: iunie; iulie 26: iulie; august 31: august; septembrie 35: septembrie; octombrie 40: octombrie; noiembrie 44: noiembrie; decembrie 48: decembrie
crt | Denumire echipament |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
41 | Tantareni-Kozlodui 2 |  |  |  | aprilie 17: 7; mai 18: 7; mai 19: 7
42 | Tântãreni - Turceni G1+2
43 | Tântãreni - Turceni G3+4
44 | Tântãreni - Turceni G5+6
45 | Tântãreni - Turceni G7+8
46 | Rosiori - Oradea Sud
47 | Iernut-Gadalin |  |  |  | ianuarie 3: Provizorat LEA 400kV kV Rosiori-Iernut; iunie 22: 3; august 32: 7
48 | Gadalin-Rosiori |  |  |  | ianuarie 3: Provizorat LEA 400kV kV Rosiori-Iernut; iunie 22: 3
49 | Cluj E -Gadalin |  |  |  | februarie 8: in rezerva; mai 20: 5
50 | Iernut-Sibiu
51 | Sibiu-Brasov
52 | Mintia-Sibiu |  |  |  | aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7
53 | Arad-Mintia
54 | Darste-Brasov |  |  |  | mai 19: 3
55 | Slatina -Draganesti Olt |  |  |  | martie 11: 3; octombrie 42: 2
56 | Arad-Sandorfalva
57 | Arad-Nadab
58 | Nadab-Bekescsaba
59 | Rosiori-Mukachevo |  |  |  | octombrie 41: Rez
60 | Isaccea-Vulkanesti
TOTAL
LEA 220 KV
1 | Suceava-FAI |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7
2 | FAI-Gutinas |  |  |  | februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7
3 | Munteni-Gutinas
4 | Gutinas-Dumbrava |  |  |  | noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7
5 | FAI-Munteni
6 | Dumbrava-Stejaru
7 | Stejaru-Gheorghieni |  |  |  | ianuarie 4: Provizorat linie Stejaru - Fantanele; iulie 27: 3
8 | Gutinas - TA7 Borzesti |  |  |  | octombrie 43: 2
9 | Gutinas - TA8 Borzesti |  |  |  | octombrie 43: 2
10 | LEA Gutinas - AT1 220/110 kV |  |  |  | octombrie 43: 2
11 | LEA Gutinas - AT2 220/110 kV |  |  |  | octombrie 43: 2
12 | L.Sărat - G1
13 | L.Sărat - G2
14 | L.Sărat - G3
15 | LSarat-Filesti
16 | Filesti-Barbosi
17 | Barbosi-Focsani
18 | Focsani-Gutinas
19 | Fundeni-Bucuresti Sud 1
20 | Fundeni-Bucuresti Sud 2
21 | Fundeni- Brazi V 1
22 | Fundeni- Brazi V 2
23 | Buc S- Ghizdaru1 -deriv Most. |  |  |  | iunie 22: 5; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iulie 26: 7; iulie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7
24 | BucS -Ghizdaru 2 |  |  |  | iunie 22: 5; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iulie 26: 7; iulie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7
Nr. |  |  |  | Luna/saptamana | ianuarie 1: ianuarie; februarie 5: februarie; martie 9: martie; aprilie 13: aprilie; mai 18: mai; iunie 22: iunie; iulie 26: iulie; august 31: august; septembrie 35: septembrie; octombrie 40: octombrie; noiembrie 44: noiembrie; decembrie 48: decembrie
crt | Denumire echipament |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
25 | Targoviste- Brazi V 1
26 | Targoviste- Brazi V 2
27 | Brazi V-Teleajen
28 | Teleajen - Stilpu
29 | Târgoviste - Doicesti C1
30 | Târgoviste - Doicesti C2
31 | Târgoviste - Cuptoare 1
32 | Târgoviste - Cuptoare 2
33 | Târgoviste - Cuptoare 3
34 | Ghizdaru-Tr. Magurele
35 | Targoviste-Bradu 1
36 | Targoviste-Bradu 2
37 | Bradu-Pitesti Sud
38 | Bradu-Stuparei | bar: octombrie 41
39 | Stuparei-Raureni
40 | Raureni-Arefu | bar: octombrie 41
41 | Arefu - CHE Arges C1 |  |  |  | august 32: 2
42 | Arefu - CHE Arges C2 |  |  |  | august 32: 2
43 | Bradu-Arefu
44 | Craiova-Slatina |  |  |  | aprilie 16: 6
45
46 | Isalniþa - Slatina
45 | Isalnita-Gradiste
46 | Gradiste-Slatina |  |  |  | octombrie 40: 3
47 | Slatina 400kv -Slatina 220kvC2
48 | Slatina - SRA Slatina C2
49 | Craiova-Tr. Magurele
50 | Craiova - Isalnita 1 |  |  |  | aprilie 15: 2
51 | Craiova - Isalnita 2
52 | Urechesti-Sardanesti
53 | Sardanesti-CraiovaN
54 | Tg Jiu-Urechesti |  |  |  | aprilie 13: 3
55 | Paroseni-Tg Jiu |  |  |  | aprilie 17: 7; mai 18: 7; mai 19: 7; mai 20: 7
57 | P. de Fier - Tr. Severin C1 |  |  |  | iulie 26: 3
58 | P. de Fier - Tr. Severin C2
59 | Portile de Fier - Cetate
60 | Portile de Fier - Calafat |  |  |  | septembrie 38: 7; septembrie 39: 7
61 | Portile de Fier-Resita 1
62 | Portile de Fier-Resita 2
63 | Iaz - Reşiţa 1 |  |  |  | mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 7; iunie 23: 7
64 | Iaz - Reşiţa 2 |  |  |  | iunie 24: 7; iunie 25: 7; iulie 26: 7; iulie 27: 7
65 | Resita-Timisoara 1
66 | Resita-Timisoara 2
Nr. |  |  |  | Luna/saptamana | ianuarie 1: ianuarie; februarie 5: februarie; martie 9: martie; aprilie 13: aprilie; mai 18: mai; iunie 22: iunie; iulie 26: iulie; august 31: august; septembrie 35: septembrie; octombrie 40: octombrie; noiembrie 44: noiembrie; decembrie 48: decembrie
crt | Denumire echipament |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
75 | Resita - Otelarie
67 | Timisoara-Arad
68 | Timisoara-Sacalaz
69 | Sacalaz-Calea Aradului
70 | Calea Aradului-Arad
71 | Timisoara-Mintia |  |  |  | iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; septembrie 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; decembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7
72 | Mintia-Pestis 1 |  |  |  | ianuarie 2: provizorat LEA lunga Mintia-Hasdat; iunie 25: 2; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; septembrie 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; decembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7
73 | Mintia-Pestis 2 |  |  |  | ianuarie 2: provizorat LEA lunga Mintia-Otelarie Hunedoara; iunie 25: 2
74 | Mintia -Hasdat
75 | Hasdat-Baru Mare |  |  |  | aprilie 13: 4
76 | BaruMare-Paroseni
77 | Pestis-Hasdat |  |  |  | ianuarie 2: provizorat LEA lunga Mintia-Hasdat; iunie 25: 2
78 | Hasdat-Retezat
79 | AlbaIulia-Mintia
80 | Lotru - Sibiu 1 |  |  |  | iulie 29: 6
81 | Lotru - Sibiu 2 | bar: iulie 29
82 | Alba Iulia - Gâlceag |  |  |  | august 32: 3
83 | Alba Iulia - Sugag |  |  |  | august 32: 3
84 | BaiaMare3-Rosiori 1 |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; iunie 25: 3
85 | BaiaMare3-Rosiori 2 |  |  |  | iunie 25: 3
86 | Baia M-Tihau
87 | Baia Mare-Iernut
88 | Rosiori-Vetis |  |  |  | mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 7; iunie 23: 7
89 | Tihău - Sălaj
90 | Tihau-Cluj Fl
91 | Alba I-Cluj Floresti |  |  |  | iulie 26: 2
92 | Câmpia Turzii - Cuptoare C1
93 | Câmpia Turzii - Cuptoare C2
94 | ClujFl. - Iernut
95 | Ungheni-Iernut 1 |  |  |  | iunie 23: 2
96 | Ungheni-Iernut 2 |  |  |  | mai 21: 4
97 | Gheorghieni-Fantanele |  |  |  | ianuarie 4: Provizorat linie Stejaru - Fantanele; iulie 27: 3
98 | Fantanele-Ungheni |  |  |  | august 31: 3
99 | Cluj Floresti - Mãriselu
100 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH1 |  |  |  | septembrie 37: 2
101 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH2 |  |  |  | septembrie 37: 2
102 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH3 |  |  |  | septembrie 37: 2
TOTAL LINII 220 - 400kV
LEA 110 KV
1 | Stânca - Costesti
2 | Tutora – Ungheni
3 | Husi – Cioara
4 | Gura Vãii – Sip |  |  |  | iulie 28: 3
5 | Jimbolia – Kikinda
TOTAL LINII 110 - 400kV
Nr. |  |  |  | Luna/saptamana | ianuarie 1: ianuarie; februarie 5: februarie; martie 9: martie; aprilie 13: aprilie; mai 18: mai; iunie 22: iunie; iulie 26: iulie; august 31: august; septembrie 35: septembrie; octombrie 40: octombrie; noiembrie 44: noiembrie; decembrie 48: decembrie
crt | Denumire echipament |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Trafo +AT + BC + CS
1 | AT 5 400MVA Gutinas |  |  |  | august 32: 2
2 | AT 6 400MVA Gutinas |  |  |  | august 33: 2
3 | AT3 220/110 kV Gutinas |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; iunie 25: 2
4 | AT4 220/110 kV Gutinas |  |  |  | iunie 25: 2
5 | Dumbrava AT1 220/110kV |  |  |  | martie 9: 3
6 | Dumbrava AT2 220/110kV |  |  |  | martie 10: 3; mai 21: 7; iunie 22: 7; iunie 23: 7
7 | Bacau Sud T 400/110kV |  |  |  | iulie 26: 4
8 | Roman Nord T 400/110kV |  |  |  | septembrie 38: 4
9 | Stejaru AT 220/110kV
10 | Suceava AT 220/110kV |  |  |  | iulie 30: 2
11 | Suceava T 400/110kV |  |  |  | septembrie 36: 3
12 | BC 400 kV Suceava |  |  |  | septembrie 37: 3
13 | FAI AT1 220/110kV |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7
14 | FAI AT2 220/110kV |  |  |  | martie 11: 7; martie 12: 7; aprilie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; iulie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7
15 | Munteni AT 220/110kV
16 | Gutinas BC 400kV |  |  |  | mai 21: 2
17 | Focsani AT 220/110kV
18 | AT3 400/220kV Brazi V |  |  |  | august 34: 3
19 | AT 1 220/110kV BraziV |  |  |  | aprilie 14: 3; octombrie 43: 3; noiembrie 47: 3; decembrie 48: 4
20 | AT 2 220/110kV BraziV |  |  |  | aprilie 13: 3; noiembrie 44: 3
21 | AT 3 400/220kV Buc S |  |  |  | august 34: 2
22 | AT 4 400/220kV Buc S |  |  |  | aprilie 15: 2
23 | Bucuresti S AT1 220/ 110 kV |  |  |  | aprilie 16: 2
24 | Bucuresti S AT2 220/110 kV
25 | Domnesti T1 - 400/110 kV
26 | Domnesti T2 - 400/110 kV
27 | Domnesti T5 - 400/110 kV
28 | Fundeni AT 1 220/110kV |  |  |  | mai 20: 2
29 | Fundeni AT 2 220/110kV |  |  |  | mai 21: 2
30 | Ghizdaru AT1 -220/110 kV |  |  |  | februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7; septembrie 35: 3
31 | Ghizdaru AT2 -220/110 kV |  |  |  | martie 12: 7; aprilie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; septembrie 36: 3
32 | G. Ialomitei T3-400/110 kV
33 | G. Ialomitei T4-400/110 kV |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; aprilie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7
34 | Mostistea AT 220/110kV |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7
35 | Pelicanu T1 - 400/110 kV
36 | Pelicanu T2 - 400/110 kV
37 | Stalpu AT1-220/110kV |  |  |  | ianuarie 4: AT indisponibil; martie 12: 3
38 | Teleajen AT - 220/110 kV |  |  |  | septembrie 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7
39 | Targoviste AT1 - 220/110kV |  |  |  | februarie 6: 3
40 | Targoviste AT2 - 220/110kV
41 | Targoviste AT3 - 220/110kV |  |  |  | aprilie 13: 3
42 | Tr. Magurele AT1 -220/110kV |  |  |  | februarie 6: 3; aprilie 17: 2; octombrie 41: 3
43 | Tr. Magurele AT2 -220/110kV |  |  |  | martie 11: 3; aprilie 16: 2; octombrie 40: 3
44 | Tr. Magurele AT3 -220/110kV |  |  |  | februarie 5: 3; mai 18: 2; octombrie 43: 3
45 | Lacu Sãrat AT3 - 400/220 kV |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; aprilie 13: 7
46 | Lacu Sãrat AT4 - 400/220 kV | [16 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Nr. |  |  |  | Luna/saptamana | ianuarie 1: ianuarie; februarie 5: februarie; martie 9: martie; aprilie 13: aprilie; mai 18: mai; iunie 22: iunie; iulie 26: iulie; august 31: august; septembrie 35: septembrie; octombrie 40: octombrie; noiembrie 44: noiembrie; decembrie 48: decembrie
crt | Denumire echipament |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
47 | Lacu Sãrat AT1 - 220/110 kV |  |  |  | iulie 28: 7
48 | Lacu Sãrat AT2 - 220 / 110 kV |  |  |  | martie 9: 2; iulie 30: 7
49 | Smârdan T1 - 400/110 kV |  |  |  | aprilie 15: 7; septembrie 36: 2
50 | Smârdan T2 - 400/110 kV |  |  |  | aprilie 17: 7; septembrie 36: 2
51 | Smârdan BC 400 kV
52 | Barbosi AT1 220/110kV |  |  |  | mai 19: 2; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; decembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7
53 | Barbosi AT2 220/110kV |  |  |  | aprilie 13: 7
54 | Filesti AT 220/110kV |  |  |  | martie 10: 2; august 34: 7
55 | Constanta Nord T1 - 400/110kV |  |  |  | aprilie 16: 2; august 34: 7; septembrie 35: 7; septembrie 36: 3
56 | Constanta Nord T2 - 400/110kV |  |  |  | septembrie 37: 3
57 | Medgidia Sud - T1 - 400/110kV |  |  |  | iunie 24: 7; iunie 25: 7; noiembrie 45: 2
58 | Medgidia Sud - T2 - 400/110kV |  |  |  | noiembrie 45: 2
59 | Tulcea Vest T1 - 400/110 kV |  |  |  | martie 11: 2; septembrie 39: 7
60 | Tulcea Vest T2 - 400/110 kV |  |  |  | martie 11: 2; octombrie 40: 7
61 | Isaccea BC1 750 kV |  |  |  | iunie 24: 7; iunie 25: 7; iulie 26: 7; iulie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7
62 | Isaccea BC2 750 kV |  |  |  | iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7
63 | Cernavodã BC1 400 kV
64 | Cernavodã BC2 400kV
65 | Portile de Fier AT1 400/220 kV
66 | Portile de Fier AT2-400/220 kV
67 | Portile de Fier AT3-400/220 kV
68 | AT 400MVA Urechesti
69 | AT 200MVA Urechesti | bar: aprilie 14
70 | Urechesti BC 400 kV
71 | CraiovaN AT1 200MVA
72 | CraiovaN AT2 200MVA
73 | Tr. Severin Est AT1 - 220/110 kV
74 | Tr. Severin Est AT2 - 220/110 kV
75 | Cetate AT 200MVA |  |  |  | mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 7
76 | Calafat AT 200MVA |  |  |  | martie 11: 3; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7
77 | Sãrdãnesti AT - 220/110 kV |  |  |  | februarie 7: 3
78 | Tg.Jiu AT 200MVA |  |  |  | ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7
79 | AT1 200MVA Isalnita | bar: martie 12
80 | AT2 200MVA Isalnita | bar: aprilie 13
81 | Tantareni BC-A-400kV
82 | Tantareni BC-B-400kV
83 | AT1 400/220kV Slatina |  |  |  | iunie 22: 2
84 | AT2 400/220kV Slatina |  |  |  | aprilie 14: 2
85 | Slatina AT3 220/1101kV |  |  |  | aprilie 16: 1; iunie 25: 2; iulie 26: 3
86 | Slatina AT4 220/1101kV |  |  |  | octombrie 41: 4; octombrie 42: 2
87 | AT 220/110kV Stuparei | bar: august 34
88 | AT 220/110kV Raureni | bar: septembrie 35
89 | AT 220/110kV Pitesti | bar: iunie 23
90 | AT1 220/110kV Arefu |  |  |  | februarie 6: 3
91 | AT2 220/110kV Arefu |  |  |  | februarie 6: 3
Nr. |  |  |  | Luna/saptamana | ianuarie 1: ianuarie; februarie 5: februarie; martie 9: martie; aprilie 13: aprilie; mai 18: mai; iunie 22: iunie; iulie 26: iulie; august 31: august; septembrie 35: septembrie; octombrie 40: octombrie; noiembrie 44: noiembrie; decembrie 48: decembrie
crt | Denumire echipament |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
92 | AT 1 400/220kV Bradu |  |  |  | martie 12: 3
93 | AT 2 400/220kV Bradu |  |  |  | martie 12: 3
94 | AT 3 400/220kV Bradu | bar: martie 11
95 | AT 4 400/220kV Bradu | bar: martie 11
96 | Gradiste AT1-200MVA |  |  |  | mai 21: 7; iunie 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7
97 | Gradiste AT2-200MVA |  |  |  | iulie 26: 7; iulie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7
98 | Draganesti Olt T-250 MVA |  |  |  | martie 11: 3; octombrie 42: 2
99 | AT 5 Sibiu 400/220kV |  |  |  | iulie 29: 3
100 | AT 6 Sibiu400/220kV |  |  |  | iulie 30: 3
101 | T 4 Sibiu 400/110kV |  |  |  | septembrie 39: 3
102 | Brasov T1 400/110kV |  |  |  | noiembrie 44: 3
103 | Brasov T2 400/110kV
104 | Dârste T - 400/110 kV
105 | Dârste BC 400 kV
106 | AT1 400MVA Iernut
107 | AT 3 200 MVA Iernut
108 | Gheorgheni AT1 220/110 kV |  |  |  | iulie 27: 3; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7
109 | Gheorgheni AT2 220/110 kV |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; aprilie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; mai 18: 7; mai 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iulie 26: 7; iulie 27: 4
110 | Fantanele AT 220/110 kV |  |  |  | octombrie 40: 3; octombrie 41: 4
111 | Ungheni AT1 220/110 kV |  |  |  | martie 9: 3
112 | Ungheni AT2 220/110 kV |  |  |  | martie 10: 3; august 34: 7; septembrie 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7
113 | Alba Iulia AT1 220/110 kV |  |  |  | iunie 24: 7; iunie 25: 7; iulie 26: 7; iulie 27: 7
114 | Alba Iulia AT2 220/110 kV |  |  |  | iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7
115 | Arad AT3 400/220 kV
116 | Arad AT1 220/110kV |  |  |  | iulie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7
117 | Arad T 400/110 kV |  |  |  | mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 7; iunie 23: 7
118 | BC 100MVAr Arad
119 | AT3 400/220kV Mintia
120 | AT4 400/220kV Mintia |  |  |  | iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; septembrie 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; decembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7
121 | Mintia BC 400kV
122 | CS 60MVAr Timisoara
123 | Cluj Floresti AT1-220/110 kV | bar: iunie 23
124 | Cluj Floresti AT2-220/110 kV | bar: iunie 24
125 | Cluj Est T - 400/110 kV |  |  |  | februarie 8: in rezerva; mai 20: 5
126 | Baia Mare AT1 -220/110kV | bar: martie 11
127 | Baia Mare AT2 -220/110kV |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; iunie 25: 7; iulie 26: 7; iulie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7
128 | Vetis AT 220/110kV |  |  |  | mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 7; iunie 23: 7
129 | Salaj AT 220/110 kV |  |  |  | august 33: 7; august 34: 7; septembrie 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7
130 | Tihau AT1 220/110kV
131 | AT 400MVA Rosiori
132 | Rosiori BC 400kV |  |  |  | iunie 23: 4
133 | Gadalin BC400 kV |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; aprilie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; mai 18: 7; mai 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7
134 | Oradea T 2 400/110 kV |  |  |  | martie 12: 7; aprilie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; mai 18: 7; mai 19: 7
135 | AT1 Resita 220/110 kV | bar: august 33
Nr. |  |  |  | Luna/saptamana | ianuarie 1: ianuarie; februarie 5: februarie; martie 9: martie; aprilie 13: aprilie; mai 18: mai; iunie 22: iunie; iulie 26: iulie; august 31: august; septembrie 35: septembrie; octombrie 40: octombrie; noiembrie 44: noiembrie; decembrie 48: decembrie
crt | Denumire echipament |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
136 | AT2 Resita 220/110 kV | bar: septembrie 35
137 | AT1 Iaz 220/110 kV | bar: iunie 22
138 | AT2 Iaz 220/110 kV | bar: iunie 24
139 | AT1 Mintia 220/110 kV |  |  |  | iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; septembrie 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; decembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7
140 | AT2 Mintia 220/110 kV
117 | AT Baru Mare 220/110 kV | bar: mai 21
142 | AT1 Hasdat 220/110 kV | bar: iulie 28
143 | AT2 Hasdat 220/110 kV | bar: iulie 30
144 | AT1 Pestis 220/110 kV |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; aprilie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; mai 18: 7; mai 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 2
145 | AT2 Pestis 220/110 kV |  |  |  | ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; aprilie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; mai 18: 7; mai 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; iunie 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 2
146 | AT1 Timisoara 220/110 kV |  |  |  | septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; decembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7
147 | AT2 Timisoara 220/110 kV | bar: mai 18
148 | AT Sacalaz 220/110 kV | bar: aprilie 16
149 | AT Paroseni 220/110kV
|  |  | TOTAL AT |  | noiembrie 47: TOTAL AT