## Plan RET
PROGRAM LUNAR DE RETRAGERI DIN EXPLOATARE PE LINII SI ECHIPAMENTE
LUNA SEPTEMBRIE 2025 - Varianta 1
Nr. |  | Saptamana
crt | Denumire echipament | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
LEA 750 kV
LEA 400 kV
1 | Brasov-Gutinas | 25.08-07.09
2 | Gutinas-Bacau Sud |  | 8-12.09
3 | Bacau Sud-Roman-Nord |  |  | 15-19.09
4 | Cernavoda-Gura Ialomitei C2 | 25.08-05.09
5 | Cernavoda-Gura Ialomitei C3 |  |  | 15-19.09 | 22-26.09
6 | Cluj Est-Gadalin | 01-05.09
7 | Gadalin-Iernut |  |  |  | 22.09-03.10
8 | Tariverde-Tulcea Vest | 01-12.09
9 | Medgidia Sud-Varna |  |  |  |  | 29.09-10.10
10 | Isaccea-Smardan C2 |  |  | 15-19.09
11 | Isaccea-Tulcea Vest |  |  |  |  | 29.09-03.10
12 | Urechesti-Rovinari G3+4 | 01.09
13 | Porti de Fier-Resita |  | 8-12.09
14 | Arefu-Sibiu Sud |  |  | 15-19.09 | x
15 | Tantareni-Arefu |  |  | x | 22-26.09
16 | Isaccea-Rahman |  |  |  |  | x
17 | Isaccea-Smardan C1 | x | x | x | x | x
LEA 220 kV
1 | FAI-Munteni |  |  |  | 22-26.09 | 29.09-03.10
2 | Stalpu-Teleajen |  | 08-19.09
3 | Bucuresti Sud-Ghizdaru C1 | 01-05.09
4 | Ghizdaru-Turnu Magurele |  | 08-12.09
5 | Bucuresti Sud-Fundeni C1 |  |  | 15-19.09
6 | Bucuresti Sud-Fundeni C2 |  |  |  |  | 29.09-03.10
7 | Rosiori-Vetis | 01-05.09
8 | Craiova Nord-Sardanesti |  |  |  |  | 29.09-01.10
9 | Craiova Nord-Slatina | 01-03.09
10 | Craiova Nord-Tr.Magurele | 04-08.09
11 | Porti de Fier-Resita C1 |  |  |  |  | 29.09-03.10
12 | Porti de Fier-TH1 |  |  | 15-18.09
13 | Porti de Fier-TH4 |  |  |  | 22-25.09
14 | Alba Iulia-Cluj Floresti |  | 08-21.09
15 | Iernut-Ungheni C2 |  |  |  | 22-26.09 | x
16 | Baru Mare-Hasdat | 01-05.09
17 | Mintia-Timisoara |  |  | 15-16.09
18 | Arad-Timisoara | 01-05.09
19 | Arad-Calea Aradului |  |  |  |  | 29.09-03.10
20 | Targoviste-Doicesti C1 |  |  | 15-23.09
21 | Targoviste-Doicesti C2 |  |  | 15-23.09
LEA 110 KV interconexiune
1 | Tutora-Ungheni | 01-05.09 | 08-12.09
2 | Husi-Cioara |  |  |  | x | x
T +AT + BC + CS
1 | Gutinas BC 100 MVAr |  |  | 15-18.09
2 | Dumbrava AT1 200 MVA |  |  |  | 22-26.09
3 | Focsani AT1 200 MVA |  |  |  | 22-26.09
4 | Stalpu AT1 200 MVA |  | 08-19.09
5 | Mostistea AT 200 MVA | 01-05.09
6 | Domnesti Tr.1 250 MVA |  | 08-12.09
7 | Domnesti Tr.3 250 MVA |  |  |  | 22-26.09
8 | Tr.Magurele AT1 200 MVA |  |  |  | 22-26.09
9 | Targoviste AT3 200 MVA |  |  |  |  | 29.09-03.10
10 | Cluj Est Tr.7 250 MVA | 01-05.09
11 | Cluj Floresti AT1 200 MVA |  |  |  | 22-26.09
12 | Cluj Floresti AT2 200 MVA |  |  |  |  | 29.09-03.10
13 | Cernavoda BC2 100 MVAr | 25.08-05.09
14 | Constanta Nord Tr.1 250 MVA |  | 08-12.09
15 | Constanta Nord Tr.2 250 MVA |  |  | 15-19.09 | 22-26.09
16 | Filesti AT 200 MVA |  | 08-10.08
17 | Lacu Sarat AT1 200 MVA |  |  |  | 22-26.09
18 | Craiova Nord AT1 200 MVA |  |  |  | x
19 | Craiova Nord AT2 200 MVA |  |  |  | 22-24.09
20 | Isalnita AT2 200 MVA |  |  | 15-19.09
21 | Urechesti 200 MVA |  |  |  |  | 29.09-03.10
22 | Urechesti 400 MVA |  | 08-12.09
23 | Urechesti BC 100 MVAr |  |  | 15.09
24 | Tg. Jiu Nord AT 200 MVA |  |  | 15-19.09
25 | Porti de Fier AT3 500 MVA | 01-05.09
26 | Bradu AT1 200 MVA | 01-05.09
27 | Bradu AT2 200 MVA |  | 08-12.09
28 | Bradu AT3 400 MVA |  |  | 15-19.09
29 | Bradu AT4 400 MVA |  |  |  | 22-26.09
30 | Slatina AT3 200 MVA |  | 08-12.09
31 | Slatina AT4 200 MVA |  |  | 15-19.09
32 | Iernut AT3 200 MVA |  |  | 15-19.09
33 | Alba Iulia AT1 200 MVA |  |  |  |  | 29.09-03.10
34 | Arad AT1 200 MVA |  |  | 15-26.09
35 | Smardan Tr.2 nou 250 MVA | x | x | x | x | x
36 | Hasdat AT1 200 MVA | x | x
37 | Hasdat AT2 200 MVA |  |  | x | x
echipament programat conform PAR (ca perioada si numar de zile egal sau mai mic)
echipament a carui perioada de retragere este decalata fata de PAR (total sau partial)
echipament programat suplimentar fata de PAR
echipament retras definitiv din exploatare
x | echipamentul nu se retrage desi era in PAR
echipament indisponibil
T | transformator
AT | autotransformator
BC | bobina
CS | compensator sincron