## Plan RET
PROGRAM LUNAR DE RETRAGERI DIN EXPLOATARE PE LINII SI ECHIPAMENTE
LUNA NOIEMBRIE 2025 - Varianta 0
Nr. |  | Saptamana
crt | Denumire echipament | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
LEA 750 kV
LEA 400 kV
1 | Bacau Sud-Roman Nord |  | 03-04.11
2 | Medgidia Sud-Dobrudja | 27.10-07.11
3 | Lacu Sarat-Smardan |  |  | 10-14.11
4 | Isaccea-Lacu Sarat |  |  |  | 17-21.11
5 | Isaccea-Stupina provizorat |  | 03-06.11
6 | Isaccea-Vulcanesti |  | 8-11.11
7 | Mintia Sibiu Sud |  | 03-07.11
8 | Iernut-Sibiu Sud |  |  | 10-14.11 | 17-21.11
9 | Darste-Brasov |  |  |  |  | 24-28.11
10 | Mintia-Arad | 13.10-02.11
11 | Resita-Pancevo C1 |  |  | 10-14.11
12 | Resita-Pancevo C1 |  |  | 10-14.11
LEA 220 kV
1 | FAI-Suceava |  |  | 10-14.11 | 17-21.11
2 | Dumbrava-Stejaru | 05-07.11
3 | Lacu Sarat-Filesti |  |  |  |  | 24-28.11
4 | Baru Mare-Hasdat |  |  |  |  | 24-28.11
5 | Craiova Nord-Isalnita C1 | x
LEA 110 KV interconexiune
T +AT + BC + CS
1 | Rosiori AT2 400 MVA |  | 03-09.11
2 | Tantareni BCB | x(o zi)
3 | Smardan Tr.2 nou 250 MVA
echipament programat conform PAR (ca perioada si numar de zile egal sau mai mic)
echipament a carui perioada de retragere este decalata fata de PAR (total sau partial)
echipament programat suplimentar fata de PAR
echipament retras definitiv din exploatare
x | echipamentul nu se retrage desi era in PAR
echipament indisponibil
T | transformator
AT | autotransformator
BC | bobina
CS | compensator sincron