## Plan RET
PROGRAM LUNAR DE RETRAGERI DIN EXPLOATARE PE LINII SI ECHIPAMENTE
LUNA OCTOMBRIE 2025 - Varianta 0
Nr. |  | Saptamana
crt | Denumire echipament | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
LEA 750 kV
LEA 400 kV
1 | Gadalin-Iernut | 22.09-03.10
2 | Brazi Vest-Domnesti |  |  |  |  | 27-31.10
3 | Cernavoda-Lacu Sarat |  |  |  | 20-31.10
4 | Medgidia Sud-Varna | 29.09-10.10
5 | Rahman-Medgidia Sud |  |  | 13-24.10
6 | Medgidia Sud-Dobrudja |  |  |  |  | 27.10-07.11
7 | Isaccea-Tulcea Vest | 29.09-03.10 | 06-10.10
8 | Isaccea-Lacu Sarat |  |  | 13-17.10
9 | Tantareni-Kozlodui C2 |  | 08-10.10
10 | Porti de Fier-Slatina |  |  | 18-26.10
11 | Slatina-Draganesti Olt |  |  | 13-17.10
12 | Darste-Brasov |  |  | 13-17.10
13 | Arad-Mintia |  |  | 13-31.10
14 | Isaccea-Rahman | x | x
LEA 220 kV
1 | FAI-Munteni | 22.09-03.10
2 | Gutinas-Dumbrava |  |  |  |  | 27-10-31.10
3 | Stejaru-Gheorgheni |  |  | 13-17.10
4 | Gutinas-Focsani Vest |  |  |  | 20-24.10
5 | Brazi Vest-Targoviste C2 |  |  | 13-17.10
6 | Brazi Vest-Targoviste C1 |  |  |  | 20-24.10
7 | Bucuresti Sud-Fundeni C2 | 29.09-03.10
8 | Bucuresti Sud-Ghizdaru C2 |  |  |  |  | 27-31.10
9 | Baia Mare 3-Rosiori C1 |  | 6-10.10
10 | Baia Mare 3-Tihau |  |  | 13-17.10
11 | Campia Turzii-Iernut |  |  |  | 20-31.10
12 | Focsani Vest-Barbosi |  | 6-10.10
13 | Craiova Nord-Isalnita C1 | 02-07.10
14 | Craiova Nord-Isalnita C2 |  | 08-13.10
15 | Craiova Nord-Sardanesti | 29.09-01.10
16 | Paroseni-Tg. Jiu Nord |  | 06-10.10
17 | Tg. Jiu Nord-Urechesti |  | 08.10 | 13-15.10
18 | Porti de Fier-Resita C1 | 29.09-03.10
19 | Porti de Fier-Resita C2 |  | 6-17.10
20 | Craiova Nord-Tr.Magurele |  | 6-10.10
21 | Craiova Nord-Slatina |  |  |  | 20-24.10
22 | Arad-Calea Aradului | 29.09-03.10
23 | Retezat-Hasdat |  | 6-10.10
24 | Sacalaz-Calea Aradului |  |  |  | 23.10
25 | Sacalaz-Timisoara |  |  |  | 23.10
26 | Baia Mare 3-Rosiori C2 |  |  | x
27 | Iernut-Ungheni C2 | x
LEA 110 KV interconexiune
1 | Falciu-Gotesti |  |  | 13-17.10
2 | Husi-Cioara | x
T +AT + BC + CS
1 | Targoviste AT2 200 MVA |  | 6-10.10
2 | Targoviste AT3 200 MVA | 29.09-03.10
3 | Domnesti Tr.2 250MVA |  | 6-10.10
4 | Bucuresti Sud BC 100 MVAr |  |  | 13-17.10
5 | Ghizdaru AT1 200 MVA |  |  |  | 20-24.10
6 | Gadalin BC 100 MVAr |  |  | 13-17.10
7 | Munteni AT 200 MVA |  | 09-10.10
8 | Lacu Sarat AT2 200 MVA |  |  | 13-17.10
9 | Craiova Nord AT1 200 MVA |  |  | 14-16.10
10 | Craiova Nord AT2 200 MVA |  |  | x
11 | Isalnita AT1 200 MVA |  |  |  | 20-24.10
12 | Tantareni BC A 100 MVA | 01.10
13 | Urechesti AT 200 MVA | 29.09-03.10
14 | Tg. Jiu Nord AT 200 MVA |  | 08.10
15 | Alba Iulia AT1 200 MVA | 29.09-03.10
16 | Alba Iulia AT2 200 MVA |  | x
17 | Cluj Floresti AT2 200 MVA | x
18 | Ungheni AT1 200 MVA |  |  |  |  | 27-31.10
19 | Brasov Tr.2 250 MVA |  |  |  |  | 27.10
20 | Timisoara AT1 200 MVA |  | 06-17.10
21 | Sacalaz AT1 200 MVA |  |  |  | 20-31.10
22 | Smardan Tr.2 nou 250 MVA
echipament programat conform PAR (ca perioada si numar de zile egal sau mai mic)
echipament a carui perioada de retragere este decalata fata de PAR (total sau partial)
echipament programat suplimentar fata de PAR
echipament retras definitiv din exploatare
x | echipamentul nu se retrage desi era in PAR
echipament indisponibil
T | transformator
AT | autotransformator
BC | bobina
CS | compensator sincron