## Eolian
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) şi contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere energie electrică din surse regenerabile -Anexa 9.1 31.10.2024
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrală electrică | Adresa locului de producere și consum | Județul | Puterea instalată (MW) | Puterea aprobată (MW) | Capacitate baterii de acumulare | Tensiunea U(kV) | Staţia de racordare | Comentariu | Emitent | Numar ATR | Data emiterii ATR / actualizării ATR | Data expirare valabilitate ATR | Numar CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimată PIF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Verbund Wind Power Romania SRL | CEE Alpha Sud 1 | Topolog, Casimcea, Dăieni | Tulcea | 57 | 57 |  | 400 | stația 400 kV Rahman |  | CNTEE Transelectrica SA | 95/5795 6/52819 | 15.06.2012 12.02.2019 |  | C195 | 2010-06-04 | 2027-12-15 | 2024
2 | Beta Wind SRL | CEE Beta Wind | Topolog, Casimcea, Dăieni | Tulcea | 151 | 151 |  | 400 | stația 400 kV Rahman |  | CNTEE Transelectrica SA | 96/5796 7/52815 | 15.06.2012 12.12.2019 |  | C195 | 2010-06-04 | 2027-12-15 | 50 MW/2025 100 MW 2026 151 MW 2027
3 | Energia Mileniului III SRL | CEE Casimcea | Casimcea | Tulcea | 99 | 99 |  | 400 | stația 400 kV Rahman |  | CNTEE Transelectrica SA | 10/31222 2/22234 | 15.09.2015 14.06.2019 |  | C76 | 2012-02-17 | 2024-12-30 | 2024
4 | Pechea Eolian SRL | CEE PECHEA | Pechea, Suhurlui, C. Negri, Cudalbi | Galati | 376.3 | 365.8 |  | 400 | stație nouă Pechea, intrare - ieșire în LEA 400 kV Smȃrdan – Gutinaș existentă |  | CNTEE Transelectrica SA | 13/49727 | 2021-11-12 |  | C525 | 2022-02-15 | 2026-01-31 | 2026-01-31
5 | Radramo Power SRL | CEE Peștera 2 | Peștera | Constanța | 396 | 393 |  | 400 | Stația 400/110/20 kV Medgidia Sud |  | CNTEE Transelectrica SA | 2/11151 | 2021-03-15 |  | C243 | 2021-08-17 | 2026-01-17 | 2025-12-31
6 | Omega Eolian Project SRL | CEE Stâlpu | Stâlpu | Buzău | 120 | 116.4 |  | 110 | Stâlpu |  | CNTEE Transelectrica SA | 5/18749 | 2021-04-27 |  | C353 | 2021-10-25 | 2024-12-31 | 2024-12-31
7 | PNE Wind Romania SRL | CEE Poarta Alba | Poarta Alba | Constanta | 117.6 | 115.6 |  | 110 | Stația 400/110/20 kV Medgidia Sud |  | CNTEE Transelectrica SA | 6/44701 | 2021-10-15 |  | C964 | 2022-10-14 | 2027-02-14 | 2027-02-14
8 | The Way Of Energy SRL | Beidaud 1 | Beidaud | Tulcea | 117.6 | 115.48 |  | 400 | Stația nouă 400/110 kV Rahman 2 racordată, în stația 400 kV Rahman existentă |  | CNTEE Transelectrica SA | 7/46765 | 2021-10-27 |  | C994 | 2022-10-26 | 2026-04-26 | 2026-04-26
9 | Solar Eolvolt SRL | Beidaud 2 | Beidaud,Baia | Tulcea | 67.2 | 66.09 |  | 400 | Stația nouă 400/110 kV Rahman 2 racordată, în stația 400 kV Rahman existentă |  | CNTEE Transelectrica SA | 8/46767 | 2021-10-27 |  | C994 | 2022-10-26 | 2026-04-26 | 2026-04-26
10 | Baronway Energy SRL | Beidaud 3 | Beidaud | Tulcea | 54.6 | 53.75 |  | 400 | Stația nouă 400/110 kV Rahman 2 racordată, în stația 400 kV Rahman existentă |  | CNTEE Transelectrica SA | 9/46770 | 2021-10-27 |  | C994 | 2022-10-26 | 2026-04-26 | 2026-04-26
11 | Sun Eolspace SRL | Stejaru | Stejaru | Tulcea | 63 | 61.98 |  | 400 | Stația nouă 400/110 kV Rahman 2 racordată, în stația 400 kV Rahman existentă |  | CNTEE Transelectrica SA | 10/46770 | 2021-10-27 |  | C994 | 2022-10-26 | 2026-04-26 | 2026-04-26
12 | Smart Power Generation Beta | SPGB Pechea | Pechea | Galati | 49.5 | 48.05 |  | 400 | Statie nouă 400/110 kV racordată in LEA 400 kV Smȃrdan – Gutinaș nouă |  | CNTEE Transelectrica SA | 12/49726 | 2021-11-12 |  | C526 | 2022-02-15 | 2026-01-31 | 2026-01-31
13 | First Look Solutions SRL | Buzău | Pogoanele | Buzău | 450 | 441 |  | 400 | LEA 400 kV Stâlpu – Gura Ialomiței |  | CNTEE Transelectrica SA | 14/57510 | 2021-12-24 |  | C1145 | 2022-12-23 | 2026-03-31 | 2025-12-31
14 | Nord Wind Power SRL | Dumești | Dumești | Iasi | 130.2 | 129.5 |  | 220 | LEA 220 kV FAI – Suceava |  | CNTEE Transelectrica SA | 1/2208 | 2022-01-14 |  | C853 | 2022-08-16 | 2025-12-31 | 2025-12-31
15 | WPD ROMANIA WIND FARM 10 SRL | CEE Cazasu | Cazasu, Chiscani, Siliștea, Tudor Vladimirescu | Braila | 118.8 | 116.78 |  | 220 | Lacu Sărat |  | CNTEE Transelectrica SA | 4/10715 actualizat cu ATR 145/43329/13.09.2024 | 2022-03-08 |  | C330 | 2023-03-08 | 2026-04-30 | 2026-04-30
16 | Green Breeze SRL | CEE Green Breeze | Cuca, Frumușița și Smârdan | Galați | 99.2 | 98.64 |  | 220 | stație nouă 220 kV Frumușița racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Barboși – Focșani Vest |  | CNTEE Transelectrica SA | 5/13717 | 2022-03-23 |  | C373 | 2023-03-22 | 2026-03-31 | 2026-03-31
17 | Big Mega Vacareni Wind Farm SRL | CEE Văcăreni | Văcareni | Tulcea | 120 | 87.475 |  | 400 | Stație nouă 400 kV Văcăreni racordată intrare-ieșire în LEA 400 kV Lacu Sărat – Isaccea |  | CNTEE Transelectrica SA | Actualizare ATR 27/52461 | 2022-11-17 |  | C4 | 2023-04-07 | 2025-12-31 | 2025-12-31
18 | Urleasca Wind Farm SRL | CEE Urleasca | Traian,Unirea | Brăila | 102 | 96.9 |  | 110 | Lacu Sărat |  | CNTEE Transelectrica SA | 13/33951 | 2022-07-27 |  | C504 | 2023-05-25 | 2025-12-31 | 2025-12-31
19 | Green Labs Advertising SRL | CEE Poiana | Poiana,Nicorești,Buciumeni,Brahaești,Tepu,Munteni | Galați | 155 | 150.5 |  | 400 | statie noua 400 kV Poiana Racordată intrare – ieșire în LEA existentă 400 kV Smârdan – Gutinaș |  | CNTEE Transelectrica SA | 15/33954 | 2022-07-27 |  | C661 | 2023-07-27 | 2026-12-31 | 2026-12-31
20 | Hoopeks International SRL | CEE Galati Nord | Certești,Drăgușeni,Smulți,Valea Mărului,Jorăști,Berești, Berești Meria,Suceveni,Cavadinești,Vârlezi,Corod,Băneasa | Galați | 657.2 | 629.2 |  | 400 | statie noua 400 kV Galați Nord racordată intrare-ieșire în LEA nouă 400 kV Smârdan – Gutinaș |  | CNTEE Transelectrica SA | 21/39164 | 2022-08-26 |  | C729 | 2023-08-24 | 2026-12-31 | 2026-12-31
21 | EDPR România S.R.L. | CEE Făcăeni | Făcăeni, Vlădeni, Mihail Kogălniceanu | Ialomița | 251.667 | 226.5 |  | 400 | stația 400/110 kV Gura Ialomiței |  | CNTEE Transelectrica SA | 22/45196 | 2022-09-27 |  | C800 | 2023-09-27 | 2027-12-31 | 2027-12-31
22 | Mitoc Partners SRL | CEE Mitoc Sud | Adăseni si Mitoc | Botosani | 111.6 | 107.1 |  | 110 | statia 400/220/110/20 kV Suceava |  | CNTEE Transelectrica SA | 28/52460 | 2022-11-16 | 2023-11-16 |  |  |  | 2025-12-31
23 | Mitoc Partners SRL | CEE Adăseni | Adăseni,Avrameni si Manoleasa | Botosani | 117.8 | 112.905 |  | 110 | statia 400/220/110/20 kV Suceava |  | CNTEE Transelectrica SA | 29/52456 | 2022-11-16 | 2023-11-16 |  |  |  | 2025-12-31
24 | Oravita Power Park SRL | CEE Potoc 1 | Ciclova Română, Răcășdia, Ciuchici | Caraș-Severin | 136.4 | 132.76 |  | 400 | Racordarea în LEA 400 kV Reșița – Pancevo circuitul 2, prin realizarea unei noi stații 400/110 kV Potoc, echipată cu 3 transformatoare 400 MVA, 400/110 kV |  | CNTEE Transelectrica SA | 18/20058 | 2023-04-20 |  | C303 | 2024-04-19 | 2029-12-31 | 2029-12-31
25 | Potoc Power park SRL | CEE Potoc 2 | Ciuchici, Sasca Montană și Naidăș | Caraș-Severin | 111.6 | 108.85 |  | 400 | Racordarea în LEA 400 kV Reșița – Pancevo circuitul 2, prin realizarea unei noi stații 400/110 kV Potoc, echipată cu 3 transformatoare 400 MVA, 400/110 kV |  | CNTEE Transelectrica SA | 19/20059 | 2023-04-20 |  | C303 | 2024-04-19 | 2029-12-31 | 2029-12-31
26 | Topwind Energy SRL | CEE Potoc 3 | Vrani, Răcășdia, Berliște, Ciuchici și Naidăș | Caraș-Severin | 136.4 | 133.17 |  | 400 | Racordarea în LEA 400 kV Reșița – Pancevo circuitul 2, prin realizarea unei noi stații 400/110 kV Potoc, echipată cu 3 transformatoare 400 MVA, 400/110 kV |  | CNTEE Transelectrica SA | 20/20053 | 2023-04-20 |  | C303 | 2024-04-19 | 2029-12-31 | 2029-12-31
27 | Wind Energy Green Park SRL | CEE Potoc 4 | Răcășdia și Ciuchici | Caraș-Severin | 142.6 | 139.03 |  | 400 | Racordarea în LEA 400 kV Reșița – Pancevo circuitul 2, prin realizarea unei noi stații 400/110 kV Potoc, echipată cu 3 transformatoare 400 MVA, 400/110 kV |  | CNTEE Transelectrica SA | 21/20055 | 2023-04-20 |  | C303 | 2024-04-19 | 2029-12-31 | 2029-12-31
28 | Ansthall Green Energy SRL | CEE Ansthall | Scânteiești | Galați | 99 | 95.9 |  | 220 | racordare în statia 220 kV Frumușița racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Barboși – Focșani Vest |  | CNTEE Transelectrica SA | 22/19764 | 2023-04-19 |  | C251 | 2024-04-05 | 2029-03-31 | 2025-12-31
29 | Gura Ialomita Solar SRL | CEE Gurbănești | Nicolae Balcescu,Valea Argovei,Gurbanesti | Călărași | 252.8 | 250.61 |  | 220 | racordare în statia 220 kV Gurbănești racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Bucuresti Sud – Ghizdaru circ 1 |  | CNTEE Transelectrica SA | 29/20586 | 2023-04-28 |  | C333 | 2024-04-26 | 2027-06-30 | 2025-12-31
30 | Harsh Wind SRL | CEE Topolog - Ciucuriova | Topolog si Ciucurova | Tulcea | 144 | 140.4 |  | 400 | racordare în statie noua 400/110 kV Casimcea racordata intrare- iesire in LEA 400 kV Tariverde - Tulcea Vest si LEA 400 kV Isaccea - Stupina |  | CNTEE Transelectrica SA | 33/29156 | 2023-06-13 |  | C541 | 2024-06-13 | 2028-12-31 | 2025-12-31
31 | Eolian Express SRL | CEE Casimcea 2 | Casimcea | Tulcea | 130.2 | 126.9 |  | 400 | racordare în statie noua 400/110 kV Casimcea racordata intrare- iesire in LEA 400 kV Tariverde - Tulcea Vest si LEA 400 kV Isaccea - Stupina |  | CNTEE Transelectrica SA | 34/29160 | 2023-06-13 |  | C541 | 2024-06-13 | 2028-12-31 | 2025-12-31
32 | Spark Wind Energy SRL | CEE Casimcea 1 | Casimcea | Tulcea | 80.6 | 78.6 |  | 400 | racordare în statie noua 400/110 kV Casimcea racordata intrare- iesire in LEA 400 kV Tariverde - Tulcea Vest si LEA 400 kV Isaccea - Stupina |  | CNTEE Transelectrica SA | 35/29159 | 2023-06-13 |  | C541 | 2024-06-13 | 2028-12-31 | 2025-12-31
33 | Eolian Areea SRL | CEE Casimcea 3 | Casimcea | Tulcea | 60 | 58.5 |  | 400 | racordare în statie noua 400/110 kV Casimcea racordata intrare- iesire in LEA 400 kV Tariverde - Tulcea Vest si LEA 400 kV Isaccea - Stupina |  | CNTEE Transelectrica SA | 36/29157 | 2023-06-13 |  | C541 | 2024-06-13 | 2028-12-31 | 2025-12-31
34 | Magnum Eolvolt SRL | CEE Casimcea 4 | Casimcea | Tulcea | 60 | 58.5 |  | 400 | racordare în statie noua 400/110 kV Casimcea racordata intrare- iesire in LEA 400 kV Tariverde - Tulcea Vest si LEA 400 kV Isaccea - Stupina |  | CNTEE Transelectrica SA | 37/29578 | 2023-06-15 |  | C541 | 2024-06-13 | 2028-12-31 | 2025-12-31
35 | Eolian Efect SRL | CEE Dealu 2 | Beidaud | Tulcea | 111.6 | 108.8 |  | 400 | racordare în statie noua 400/110 kV Casimcea racordata intrare- iesire in LEA 400 kV Tariverde - Tulcea Vest si LEA 400 kV Isaccea - Stupina |  | CNTEE Transelectrica SA | 38/29158 | 2023-06-13 |  | C541 | 2024-06-13 | 2028-12-31 | 2025-12-31
36 | Eolian Spark SRL | CEE Dealu 1 | Beidaud | Tulcea | 99.2 | 96.7 |  | 400 | racordare în statie noua 400/110 kV Casimcea racordata intrare- iesire in LEA 400 kV Tariverde - Tulcea Vest si LEA 400 kV Isaccea - Stupina |  | CNTEE Transelectrica SA | 39/29155 | 2023-06-13 |  | C541 | 2024-06-13 | 2028-12-31 | 2025-12-31
37 | EE Beresti Wind SRL | CEE Beresti | Beresti | Galati | 126 | 117.8 |  | 220 | stația 220 kV Banca racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Gutinaș-Munteni-FAI |  | CNTEE Transelectrica SA | 47/36834 | 2023-07-28 |  | C668 | 2024-07-26 | 2029-01-31 | 2028-12-31
38 | WPD WIND FARM 07 SRL | CEE Butea | Butea | Iasi | 132 | 127.94 |  | 400 | racordare in statia 400/110 kV Roman Nord, la barele 400 kV |  | CNTEE Transelectrica SA | 7/2722 | 2024-01-18 | 2024-10-18 | C939 | 2024-10-17 | 2028-12-31 | 2028-12-31
39 | TANDAREI SOLAR S.R.L. | CEE Ialomita Nord | Gheorge Lazar, Tandarei, Ograda | Ialomita | 252.4 | 246.372 |  | 400 | racordare în statia noua 400 kV Ialomita Nord in LEA 400 kV Bucuresti Sud - Gura Ialomitei |  | CNTEE Transelectrica SA | 64/51230 | 2023-10-27 | 2024-10-27 | C975 | 2024-10-25 | 2027-12-31 | 2027-12-31
40 | BRAILA GREEN ENERGY S.R.L. | CEE Urleasca 2 | Traian | Braila | 72 | 69.92 |  | 110 | racordare in statia 400/220/110/20 kV Lacu Sarat, la barele 110 kV |  | CNTEE Transelectrica SA | 65/51227 | 2023-10-27 | 2024-10-27 | C974 | 2024-10-25 | 2028-03-31 | 2027-12-31
41 | Prowind Windfarm Bogdanesti S.R.L | CEE Bogdanesti | Bogdanita, Banca, Bogdanesti si Zorleni | Vaslui | 38.45 | 36.994 |  | 220 | stația 220 kV Banca racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Gutinaș-Munteni-FAI |  | CNTEE Transelectrica SA | 72/55074 | 2023-11-23 |  | C304 | 2011-04-19 | 2026-12-31 | 2026-12-31
42 | Omnienergy Production S.R.L | CEE Hoceni | Hoceni si Dimitrie Cantemir | Vaslui | 204.6 | 198.7 |  | 220 | statia noua 220 kV Costesti racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Banca-FAI |  | CNTEE Transelectrica SA | 74/56570 | 2023-11-28 | 2024-11-28 |  |  |  | 2030-12-31
43 | Vulturu Power Park SRL | CEE Vulturu Est | Vulturu și Pantelimon | Constanța | 114 | 110.71 |  | 400 | statia noua 400 kV Vulturu racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Isaccea - Stupina |  | CNTEE Transelectrica SA | 69/50468 | 2023-11-09 | 2024-11-09 |  |  |  | 2029
44 | Energo Windprod SRL | CEE Vulturu Nord | Saraiu și Vulturu | Constanța | 114 | 110.71 |  | 400 | statia noua 400 kV Vulturu racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Isaccea - Stupina |  | CNTEE Transelectrica SA | 68/53837 | 2023-11-13 | 2024-11-13 |  |  |  | 2029
45 | Vulturu Wind Farm SRL | CEE Vulturu Vest | Crucea, Saraiu, Vulturu | Constanța | 108 | 105.05 |  | 400 | statia noua 400 kV Vulturu racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Isaccea - Stupina |  | CNTEE Transelectrica SA | 67/53836 | 2023-11-13 | 2024-11-13 |  |  |  | 2029
46 | Crucea Power Park SRL | CEE Crucea Est | Crucea, Pantelimon | Constanța | 138 | 133.75 |  | 400 | statia noua 400 kV Vulturu racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Isaccea - Stupina |  | CNTEE Transelectrica SA | 66/53817 actualizat cu ATR nr.152/48784/09.10.2024 | 2023-11-13 | 2024-11-13 |  |  |  | 2029
47 | CEF Pelicanu SRL | CEE Alexandru Odobescu | Alexandru Odobescu, Independența, Gradiste | Calarasi | 155 | 150.3 |  | 400 | statia noua 400 kV Alexandru Odobescu racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu |  | CNTEE Transelectrica SA | 70/42215 | 2023-11-23 | 2024-11-23 |  |  |  | 2027-12-31
48 | Prowind Windfarm Deleni SRL | CEE Deleni | Deleni | Vaslui | 85.4 | 80.395 |  | 220 | stația 220 kV Banca racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Gutinaș-Munteni-FAI |  | CNTEE Transelectrica SA | 71/55046 | 2023-11-23 |  | C304 | 2011-04-19 | 2026-12-31 | 2026-12-31
49 | PROWIND WINDFARM VIISOARA S.R.L. | CEE Viișoara Sud | Bogdănița, Banca, Bogdănești și Zorleni | Vaslui | 46.62 | 44.746 |  | 220 | stația 220 kV Banca racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Gutinaș-Munteni-FAI |  | CNTEE Transelectrica SA | 76/56019 | 2023-12-07 |  | C304 | 2011-04-19 | 2026-12-31 | 2026-12-31
50 | Prowind Windfarm Viișoara SRL | CEE Viișoana Nord | Banca, Bogdănești, Costești și Deleni | Vaslui | 54.9 | 52.271 |  | 220 | stația 220 kV Banca racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Gutinaș-Munteni-FAI |  | CNTEE Transelectrica SA | 80/59740 | 2023-12-18 |  | C304 | 2011-04-19 | 2026-12-31 | 2026-12-31
51 | Union Wind SRL | CEE Tătărăști 1 | Tătărăști | Bacău | 49.8 | 45.968 |  | 220 | stația 220 kV Tătărăști racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Gutinaș-Banca - Munteni |  | CNTEE Transelectrica SA | 78/59737 | 2023-12-18 | 2024-12-18 |  |  |  | 2025-12-31
52 | Union Wind SRL | CEE Tătărăști 2 | Tătărăști | Bacău | 49.8 | 45.968 |  | 220 | stația 220 kV Tătărăști racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Gutinaș-Banca - Munteni |  | CNTEE Transelectrica SA | 79/59739 | 2023-12-18 | 2024-12-18 |  |  |  | 2025-12-31
53 | Quick & Smart Solutions S.R.L | CEE Buzău Vest | Stâlpu, Ulmeni, Movila Banului | Buzău | 165 | 156.7 |  | 110 | stația 400/110/20 kV Stâlpu la barele de 110 kV |  | CNTEE Transelectrica SA | 03/60254 | 2024-01-12 | 2025-01-12 |  |  |  | 2027-12-31
54 | ICEWIND REGENERABIL S.R.L. | CEE Giurgeni | Giurgiu | Ialomita | 198.4 | 192.843 |  | 400 | stația 400/110/20 kV Gura Ialomiței la barele de 400 kV |  | CNTEE Transelectrica SA | 12/6074 | 2024-02-09 | 2025-02-09 |  |  |  | 2027-12-31
55 | Wind Fields SRL | CEM Horia | Horia | Constanta | 223.2 | 223.2 | 16.8 | 400 | stația 400 kV Stupina |  | CNTEE Transelectrica SA | 13/5707 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |  |  |  | 2028-12-31
56 | SOUTH WIND S.R.L. | CEE Cerchezu | Cerchezu și Dumbrăveni | Constanta | 300 | 290.16 |  | 400 | stația 400 kV Deleni |  | CNTEE Transelectrica SA | 15/5694 | 2024-02-13 | 2025-02-13 |  |  |  | 2027-12-31
57 | UNITEDPOWER EOLIAN S.R.L. | CEE Băneasa | Baneasa | Constanța | 122.4 | 119.952 |  | 400 | stația 400 kV Deleni |  | CNTEE Transelectrica SA | 16/5890 | 2024-02-13 | 2025-02-13 |  |  |  | 2027-12-31
58 | SIA - EEO S.R.L. | CEE Rahman | Casimcea | Tulcea | 85.8 | 83.2 |  | 400 | stația 400/110 kV Rahman la barele de 400 kV |  | CNTEE Transelectrica SA | 51/15810 | 2024-04-08 | 2025-02-22 |  |  |  | 2027-12-31
59 | Energopark SRL | CEE Izvorul Berheciului | Colonești, Izvoru Berheciului, Odobești,Plopana, Stanisesti | Bacau | 124 | 122.63 |  | 400 | stația 400 kV Bacau Sud |  | CNTEE Transelectrica SA | 23/7976 | 2024-02-26 | 2025-02-26 |  |  |  | 2025-12-31
60 | EOLIENE ALBASTRE S.R.L. | CEE Tulcea | Tulcea | Tulcea | 151.8 | 148.44 |  | 110 | 400/110/20 kV Tulcea Vest la barele 110 kV |  | CNTEE Transelectrica SA | 28/9353 | 2024-02-29 | 29.02.2025 |  |  |  | 2027-12-31
61 | Unitedpower Eolian S.R.L | CEE Dobromir | Dobromir | Constanta | 453.6 | 441.728 |  | 400 | statie nouă de conexiune 400 kV Deleni în LEA 400 kV Medgidia Sud – Varna și Medgidia Sud – Dobrudja |  | CNTEE Transelectrica SA | 29/10871 | 2024-03-04 | 2025-03-04 |  |  |  | 2027-12-31
62 | Elawan Bucharest Renewable Energy 10 S.R.L | CEE Costești | Costești | Vaslui | 49.8 | 48.08 |  | 110 | stația 220/110/20 kV Munteni |  | CNTEE Transelectrica SA | 32/10129 | 2024-03-06 | 2025-03-06 |  |  |  | 2026-12-30
63 | Covurlui Wind power SRL | CEE Covurlui | Independenta | Galati | 132 | 128 |  | 220 | statie noua 220 kV Covurlui de conexiune racordata intrare-iesire in LEA 220 kV Frumusita-Focsani Vest |  | CNTEE Transelectrica SA | 47/17381 | 2024-04-03 | 2025-04-03 |  |  |  | 2028-12-31
64 | Helios&Wind Energy SRL | CEE Negresti | Negresti | Vaslui | 186 | 185 | 186 | 220 | statie noua 220 kV Rebricea de conexiune racordata intrare-iesire in LEA 220 kV Gutinas - Banca - FAI si in LEA 220 kV Munteni -FAI |  | CNTEE Transelectrica SA | 48/15885 | 2024-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 2027-12-31
65 | Power Hub SRL | CEE smardan | Smardan | Galati | 43.3 | 42.216 |  | 110 | racordare la 110 kV in statia 400/110/20 kV Smardan |  | CNTEE Transelectrica SA | 61/22052 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  |  |  | 2031-12-31
66 | Bucovina Renewables SRL | CEM Bucovina | Bucovina | Suceava | 884.8 | 770.976 | 620.4 | 400 | statie noua 400 kV Bunesti racordata in LEA 400 kV Suceava-Roman Nord |  | CNTEE Transelectrica SA | 66/25113 | 2024-05-21 | 2025-05-21 |  |  |  | 2030-12-31
67 | Deleni Wind Energy SRL | CEM Deleni(CEE 62,4 MW Deleni 1 si CEF 15 MW Deleni 2) | Deleni | Iasi | 77.4 | 76.057 |  | 220 | statie noua 220/110 kV Boureni racordata in LEA 220 kV Suceava-FAI |  | CNTEE Transelectrica SA | 74/24664 | 2024-05-28 | 2025-05-28 |  |  |  | 2028-12-31
68 | Eco Source Energy SRL | CEE Scobinti | Scobinti | Iasi | 114 | 111.779 |  | 220 | statie noua 220/110 kV Boureni racordata in LEA 220 kV Suceava-FAI |  | CNTEE Transelectrica SA | 75/24660 | 2024-05-28 | 2025-05-28 |  |  |  | 2028-12-31
69 | GREEN ENERGY DYNAMIC S.R.L. | CEE Gold-Wind | Deleni, Cobadin | Constanta | 378 | 376.025 |  | 400 | stație noua 400/110 kV Pietreni Cobadin racordata în statia 400 kV Deleni care e racordata in sistem intrare-iesire in LEA 400 Medgidia Sud-Varna si LEA 400 kV Medgidia Sud-Dobrudja |  | CNTEE Transelectrica SA | 73/24663 | 2024-05-28 | 2025-05-28 |  |  |  | 2027-12-31
70 | Balcani Est Group SRL | CEE Crăiești | Dealu Morii, Glavanești, Motoseni ,Oncesti,Răchitoasa, Stănisești și Vulturești | Constanta | 307.98 | 277.18 |  | 220 | stație noua 400/110 kV Frumuselu racordata in LEA 220 Gutinas - Banca |  | CNTEE Transelectrica SA | 100BIS/34263 | 2024-07-23 | 2025-07-23 |  |  |  | 2029-12-31
71 | Eserdo International SRL | CEE Siret | Siret | Suceava | 528 | 512.09 |  | 400 | statia 400/110 Suceava |  | CNTEE Transelectrica SA | 123/37716 | 2024-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  | 2030-12-31
72 | RIG SERVICE S.A. | CEE Independenta | Independenta | Constanta | 105.6 | 101.658 |  | 400 | stație noua 400/110 kV Sipotele racordata in LEA 400 Medgidia Sud - Dobrudja |  | CNTEE Transelectrica SA | 120/37145 142/41279 | 05.08.2024 12.09.2024 | 2025-08-05 |  |  |  | 2031-12-31
73 | RIG SERVICE S.A. | CEE Fantana Mare | Fantana Mare | Constanta | 85.8 | 82.75 |  |  | stație noua 400/110 kV Sipotele racordata in LEA 400 Medgidia Sud - Dobrudja |  | CNTEE Transelectrica SA | 121/37175 143/41280 | 05.08.2024 12.09.2024 | 2025-08-05 |  |  |  | 2031-12-31
74 | Eol Sud Energy SRL | CEE Constanta Sud | Amzacea,Chirnogeni si Comana | Constanta | 345.8 | 325.25 |  | 400 | statia 400 kV Constanta Sud |  | CNTEE Transelectrica SA | 148/41244 | 2024-09-23 | 2025-09-23 |  |  |  | 2031-12-31
75 | Energy Unlimited Beta SRL | CEE Ciocarlia | Ciocarlia | Constanta | 217.8 | 212.4 |  | 400 | statie noua 400 kV Ciocarlia racordata in noua LEA 400 kV Constanta Nord - Medgidia Sud |  | CNTEE Transelectrica SA | 146/41840 | 2024-09-23 | 2025-09-23 |  |  |  | 2031-12-31
76 | Creative Solutions Projects S.R.L | CEE Naidas | Naidas | Caras-Severin | 198.4 | 195.19 |  | 400 | statie noua 400 kV Naidas racordata in LEA 400 kV Resita - Pancevo |  | CNTEE Transelectrica SA | 153/45003 | 2024-10-08 | 2025-10-08 |  |  |  | 2029-12-31
77
78
[5 empty] | 12766.517 | 12269.468
Director DEMDRET
Daniel BALACI

## Fotovoltaic
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) şi contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere energie electrică din surse regenerabile - anexa 9.1 31.10.2024
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrală electrică | Adresa locului de producere și consum | Județul | Puterea instalată (MW) | Puterea aprobată (MW) | Capacitate baterii de acumulare (MW) | Tensiunea U(kV) | Staţia de racordare | Comen- tariu | Emitent | Numar ATR | Data emiterii ATR / actualizării ATR | Data expirare valabilitate ATR | Numar CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimată PIF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Shikun and Binui Energy Satu Mare(fosta Camre Energy SRL) | CEF Satu Mare 1 | Satu Mare | Satu Mare | 66.344 | 65.018 |  | 220 | stația Vetiș |  | CNTEE Transelectrica SA | 3/17475 | 2021-04-20 |  | C497 | 2022-01-12 | 2024-12-30 | 2024-12-31
2 | Grup Blauer București SRL | CEF Studina | Studina | Olt | 135 | 134.04 |  | 220 | statie nouă 220 kV Studina racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Craiova Nord – Turnu Măgurele |  | CNTEE Transelectrica SA | 11/47132 | 2021-10-28 |  | C825 | 2022-07-25 | 2025-12-31 | 2025-12-31
3 | RTG Solar Energy SRL | CEF Iepurești | Iepurești | Giurgiu | 169.05 | 165.141 |  | 400 | stație noua 400 kV Iepurești racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV București Sud – Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 14/33952 | 2022-07-27 |  | C317 | 2023-03-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31
4 | Cic Green Energy Beta SRL | CEF Vacaresti | Văcărești | Dâmbovița | 112.5 | 108.69 |  | 110 | stația Targoviste |  | CNTEE Transelectrica SA | 45/16461 | 2024-03-29 |  | C626 | 12.07.2023 | 30.09.2025 | 2025-09-30
5 | West Power Investments SRL | CEF Arad 1 | Grăniceri, Pilu | Arad | 1065.225 | 1043.7 |  | 400 | stație nouă 400 kV Graniceni racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Nadab – Bekescsaba |  | CNTEE Transelectrica SA | 6/13061 | 2022-03-22 |  | C366 | 2023-03-21 | 2025-06-30 | 2025-06-30
6 | Solas Electricity SRL | CEF Nadab 1 | Chisineu - Cris | Arad | 370.125 | 363.7 |  | 400 | stația Nadab |  | CNTEE Transelectrica SA | 16/36998 | 2022-08-05 |  | C678 | 04.08.2023 | 31.12.2025 | 2025-12-31
7 | Dara Solar Investment SRL | CEF Nadab 2 | Macea | Arad | 309.742 | 302.77 |  | 400 | stația Nadab |  | CNTEE Transelectrica SA | 17/37136 | 2022-08-08 |  | C678 | 04.08.2023 | 31.12.2025 | 2025-12-31
8 | Copper Beech Urban Development SRL | CEF Bucșani | Bucșani | Giurgiu | 222.732 | 221.882 |  | 400 | statie nouă 400 kV Bucșani racordată intrare-ieșire în LEA 400 kV Domnești-Urechști |  | CNTEE Transelectrica SA | 44/32118 | 2023-07-05 |  | C731 | 2023-08-25 | 2025-12-31 | 2025-12-31
9 | Sun Kingdom SRL | CEF Slobozia 3 | Slobozia | Giurgiu | 72.94 | 70.27 |  | 220 | stația Ghizdaru |  | CNTEE Transelectrica SA | 25/49728 | 2022-10-20 |  | C851 | 2023-10-19 | 2026-12-31 | 2026-12-31
10 | Solar Revolution SRL | CEF Calugareni 2 | Calugareni | Giurgiu | 123.55 | 121.298 |  | 220 | stație nouă 220/110/20kV Calugareni racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Bucuresti Sud – Ghizdaru |  | CNTEE Transelectrica SA | 26/52463 | 2022-11-16 |  | C916 | 2023-11-15 | 2025-10-31 | 2025-10-31
11 | TSG CAPITAL S.R.L. | CEF Dobra | Dobra | Dâmbovița | 119.7 | 117.658 |  | 220 | stație nouă 220 kV Băleni racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Brazi Vest - Târgoviște |  | CNTEE Transelectrica SA | 31/62376 | 2022-12-23 |  | C1023 | 2023-12-22 | 2027-04-22 | 2027-04-22
12 | Sunlight Venture SRL | CEF Trivalea - Moșteni 4 | Trivalea - Moșteni | Teleorman | 74.375 | 73.618 |  | 400 | statie noua 400 kV Tivalea Moșteni racordată intrare-ieșire în LEA 400 kV București Sud - Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 3/3181 | 2023-01-26 |  | C63 | 2024-01-26 | 2026-01-31 | 2026-01-31
13 | Portland Trust Renewables 3 SRL | CEM Corbii Mari | Corbii Mari | Dâmbovița | 221.875 | 217.165 |  | 400 | stație nouă 400 kV Corbii Mari racordată intrare-ieșire în LEA 400 kV Urechești-Domnești |  | CNTEE Transelectrica SA | 4/6072; 150/49633 | 03.02.2023; 30.09.2024 |  | C790 | 2023-09-26 | 2025-12-31 | 2025-12-31
14 | Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. | CEF Isalnita | Isalnita, Almaj | Dolj | 76.475 | 75.4 |  | 220 | Stația 220/110/20 kV Ișalnița |  | CNTEE Transelectrica SA | 6/9860 | 2023-02-23 |  | C119 | 2024-02-23 | 2027-01-31 | 2026-12-31
15 | Black Sea Renewables SRL | CEF Trivalea – Moșteni BSR 1 | Trivalea – Moșteni | Teleorman | 122.5 | 155.494 | 38 | 400 | stație nouă 400 kV Trivalea – Moșteni racordată intrare – ieşire în LEA 400 kV București Sud (Iepurești) – Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 7/12479 | 2023-03-09 |  | C167 | 2024-03-08 | 2026-12-31 | 2025-12-31
16 | Black Sea Renewables SRL | CEF Trivalea – Moșteni BSR 2 | Trivalea – Moșteni | Teleorman | 57.4 | 69.413 | 14.25 | 400 | stație nouă 400 kV Trivalea – Moșteni racordată intrare – ieşire în LEA 400 kV București Sud (Iepurești) – Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 8/12480 | 2023-03-09 |  | C167 | 2024-03-08 | 2026-12-31 | 2025-12-31
17 | Black Sea Renewables SRL | CEF Trivalea – Moșteni BSR 3 | Trivalea – Moșteni | Teleorman | 51.1 | 63.312 | 14.25 | 400 | stație nouă 400 kV Trivalea – Moșteni racordată intrare – ieşire în LEA 400 kV București Sud (Iepurești) – Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 9/12483 | 2023-03-09 |  | C167 | 2024-03-08 | 2026-12-31 | 2025-12-31
18 | Renew Delta Energy S.R.L | CEF Vădeni 1 | Vădeni | Brăila | 149.6 | 145.7 |  | 220 | stație nouă 220/110 kV Vădeni racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Lacu Sărat - Filești |  | CNTEE Transelectrica SA | 11/12192 | 08.03.2023 |  | C749 | 2024-08-22 | 2027-12-31 | 2027-12-31
19 | Rogvaiv Energy S.R.L. | CEF Vădeni 2 | Vădeni | Brăila | 149.6 | 145.7 |  | 220 | stație nouă 220/110 kV Vădeni racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Lacu Sărat - Filești |  | CNTEE Transelectrica SA | 12/12191 | 2023-03-08 |  | C749 | 2024-08-22 | 2027-12-31 | 2027-12-31
20 | DEVELOPMENT POWER SOLAR ENERGY S.R.L. | CEF Stâlpu 1 | Stâlpu | Buzău | 38 | 37.273 | 8.064 | 110 | Stația 400/110/20 kV Stâlpu |  | CNTEE Transelectrica SA | 13/12919 | 2023-03-13 |  | C177 | 2024-03-13 | 2027-12-31 | 2025-12-31
21 | Campeador Green Energy SRL | CEF Lunca Muresului 1 | Lunca Muresului | Alba | 66.2 | 64.32 |  | 220 | stație nouă 220 kV Lunca Muresului racordată intrare – ieşire în LEA 220 kV Iernut – Câmpia Turzii |  | CNTEE Transelectrica SA | 15/19404 | 2023-04-12 |  | C978 | 2023-12-08 | 2026-12-31 | 2026-12-31
22 | Campeador Construct SRL | CEF Lunca Muresului 2 | Lunca Muresului | Alba | 66.2 | 64.32 |  | 220 | stație nouă 220 kV Lunca Muresului racordată intrare – ieşire în LEA 220 kV Iernut – Câmpia Turzii |  | CNTEE Transelectrica SA | 16/19397 | 2023-04-12 |  | C978 | 2023-12-08 | 2026-12-31 | 2026-12-31
23 | Solar Energy Production S.R.L. | CEF Stâlpu 2 | Stâlpu | Buzău | 48 | 47.114 | 10.08 | 110 | Stația 400/110/20 kV Stâlpu |  | CNTEE Transelectrica SA | 14/12920 | 13.03.2023 |  | C178 | 2024-03-13 | 2027-12-31 | 2025-12-31
24 | SOLIS IMPERIUM S.R.L. | CEF Valea Plopilor | Ghimpați, Bulbucata | Giurgiu | 130 | 126.786 |  | 400 | stație nouă 400/110 kV CEF Valea Plopilor racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV București Sud - Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 23/20056 | 2023-04-20 |  | C302 | 2024-04-19 | 2026-03-31 | 2025-12-31
25 | Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. | CEF Roșia Tismana | Calnic | Gorj | 115.5 | 113.54 |  | 400 | Racordare în LEA 400 kV Urechești – CTE Rovinari G3+G4 printr-o stație de transformare 400/110 kV |  | CNTEE Transelectrica SA | 24/19418 | 2023-04-12 |  | C275 | 2024-04-12 | 2026-06-30 | 2026-03-31
26 | Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. | CEF Halda Tismana | Calnic | Gorj | 118.3 | 116.47 |  | 400 | Racordare în LEA 400 kV Urechești – CTE Rovinari G3+G4 printr-o stație de transformare 400/110 kV |  | CNTEE Transelectrica SA | 25/19424 | 2023-04-12 |  | C275 | 2024-04-12 | 2026-06-30 | 2026-03-31
27 | Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. | CEF Rovinari Est | Rovinari | Gorj | 99.05 | 97.55 |  | 400 | Racordare în LEA 400 kV Urechești – CTE Rovinari G3+G4 printr-o stație de transformare 400/110 kV |  | CNTEE Transelectrica SA | 26/19421 | 2023-04-12 |  | C275 | 2024-04-12 | 2026-06-30 | 2026-03-31
28 | EXPERT FOTOVOLTAIC ENERGY S.R.L. | CEF Vetis 3 | Vetis | Satu Mare | 53.13 | 49.442 |  | 110 | statia 220/110/20 kV Vetis |  | CNTEE Transelectrica SA | 30/23246 | 2023-05-08 |  | C350 | 2024-05-08 | 2027-03-31 | 2027-12-31
29 | Agrovoltaics SRL | CEF Simand | Simand | Arad | 455.555 | 410 |  | 400 | statie nouă 400 kV Simand racordată intrare-ieșire în LEA 400 kV Arad-Nadab |  | CNTEE Transelectrica SA | 31/23343 | 2023-05-09 |  | C349 | 2024-05-08 | 2027-12-31 | 2027-08-31
30 | Smart Electric Design | CEE 165,324 MW/CEF 101,702 MW/IS 20,7 MW | Vetis | Satu Mare | 287.724 | 134.8 |  | 220 | statie 220/110 kV Vetis retehnologizata |  | CNTEE Transelectrica SA | 45/34047 | 2023-07-11 |  | C641 | 2023-07-14 | 2026-12-31 | 2026-12-31
31 | Baboia Solar Plant SRL | CEF Ogrezeni | Ogrezeni, Bucsani, Gradinari | Giurgiu | 550 | 534.528 |  | 400 | statie nouă 400 kV Bolintin Vale racordată intrare-ieșire în LEA 400 kV Domnesti-Urechesti |  | CNTEE Transelectrica SA | 46/35697 156/48763 | 21.07.2023/ 22.10.2024 |  | C657 | 2024-07-18 | 2027-06-21 | 2025-12-31
32 | Eco Sun Niculesti SRL | CEF Niculesti | Niculesti | Dambovita | 178.5 | 177.35 |  | 220 | statie noua 220 kV Niculesti racordata intrare -iesire in circ.2 al LEA 2220 kV Brazi Vest -Fundeni |  | CNTEE Transelectrica SA | 2/60080 | 2024-01-12 |  | C692 | 2024-08-02 | 2027-03-31 | 2027-01-31
33 | EWE Solar Project SRL | CEF Visina | Visina | Dambovita | 220 | 213.45 |  | 400 | statie noua 220kV Visina racordata in LEA 400 kV Urechesti -Domnesti |  | CNTEE Transelectrica SA | 48/37640 | 2023-08-03 |  | C693 | 2024-08-02 | 2027-12-31 | 2027-11-30
34 | Gkliatis Solar Energy S.R.L. | CEF Sarbeni | Sarbeni | Teleorman | 105.875 | 101.122 |  | 400 | statie noua 220kV Visina racordata in LEA 400 kV Urechesti -Domnesti |  | CNTEE Transelectrica SA | 49/37639 | 2023-08-03 |  | C694 | 2024-08-02 | 2029-01-31 | 2028-12-31
35 | RECONVERT ENERGY INVEST S.R.L | CEF Sistarovat | Sistarovat si Brestovat | Arad si Timis | 200 | 193.977 |  | 400 | stație nouă 400 kV Sistarovat racordata intrare – ieşire in LEA 400 kV Arad – Mintia |  | CNTEE Transelectrica SA | 61/45671 | 2023-09-27 |  | C688 | 2024-08-01 | 2026-12-31 | 2026-12-31
36 | AJ CIG BUTIMANU S.R.L. | CEF Butimanu Faza I | Butimanu | Dambovita | 139.75 | 125.699 |  | 400 | stație nouă 400 kV Butimanu racordata intrare – ieşire in LEA 400 kV Brazi Vest - Domnesti |  | CNTEE Transelectrica SA | 52/40295 | 2023-08-22 |  | C740 | 2024-08-21 | 2026-12-31 | 2026-09-30
37 | AJ CIG BUTIMANU S.R.L. | CEF Butimanu Faza II | Butimanu | Dambovita | 107.5 | 96.983 |  | 400 | stație nouă 400 kV Butimanu racordata intrare – ieşire in LEA 400 kV Brazi Vest - Domnesti |  | CNTEE Transelectrica SA | 53/40301 | 2023-08-22 |  | C740 | 2024-08-21 | 2026-12-31 | 2026-09-30
38 | AJ RENEWABLES DOBRUN S.R.L. | CEF Dobrun | Dobrun | Olt | 145 | 142.454 |  | 220 | stație nouă 400 kV Ganeasa racordata intrare – ieşire in LEA 220 kV Slatina - Craiova Nord |  | CNTEE Transelectrica SA | 54/41062 | 2023-08-28 |  | C757 | 2024-08-27 | 2026-04-30 | 2026-02-28
39 | HORIA SOLAR INVEST TWO S.R.L. | CEF Horia 2 | Horia | Arad | 272.8 | 269.667 |  | 400 | statia 400/220/110 kV Arad |  | CNTEE Transelectrica SA | 84/32610 | 2024-07-02 |  | C777 | 2024-08-28 | 2027-08-31 | 2027-07-31
40 | Aviv Renewables Investment SRL | CEF Valter Maracineanu | Iepuresti | Giurgiu | 159.95 | 155.958 |  | 400 | stație noua 400 kV Iepurești racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV București Sud – Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 57/43693 | 2023-09-14 |  | C307 | 2024-04-22 | 2026-03-31 | 2025-12-31
41 | JR Teleorman SRL | CEF Babaita 1.1 | Babaita | Teleorman | 185.4 | 182.12 |  | 400 | stație noua 400/110 kV Babaita racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV București Sud – Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 58/43671 | 2023-09-19 | 2024-09-19 | C786 | 2024-09-04 | 2029-12-31 | 2025-12-31
42 | JR Constanta SRL | CEF Babaita 1.2 | Babaita | Teleorman | 167.4 | 164.49 |  | 400 | stație noua 400/110 kV Babaita racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV București Sud – Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 59/43670 | 2023-09-19 | 2024-09-19 | C786 | 2024-09-04 | 2029-12-31 | 2025-12-31
43 | JR Solar Teleorman SRL | CEF Babaita 2 | Babaita | Teleorman | 188.775 | 185.75 |  | 400 | stație noua 400/110 kV Babaita racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV București Sud – Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 60/43669 | 2023-09-19 | 2024-09-19 | C786 | 2024-09-04 | 2029-12-31 | 2025-12-31
44 | LG Solar Park SRL | CEF FRĂŢEŞTI | FRĂŢEŞTI | Giurgiu | 157.5 | 156.28 |  | 220 | staţie nouă 220 kV Frăţeşti racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Ghizdaru - Bucureşti Sud - derivaţie Mostiştea |  | CNTEE Transelectrica SA | 63/49079 | 2023-10-20 | 2024-10-20 |  |  |  | 2026-12-31
45 | Synergy Solar Gruia SRL | CEF Gruia | Gruia | Mehedinti | 185.598 | 182.1 |  | 220 | stația 220 kV Ostrovu Mare |  | CNTEE Transelectrica SA | 73/56370 163/52259 | 27.11.2023 ; 13.11.2024 | 2024-11-27 |  |  |  | 2027-12-31
46 | Conti Energie Verde S.R.L. | CEF Argova | Frasinet | Călărași | 31.758 | 29.239 |  | 110 | 220/110/20 kV Mostistea |  | CNTEE Transelectrica SA | 75/55464 | 2023-12-07 | 2024-12-07 |  |  |  | 2026-12-31
47 | QER GSE S.R.L. | CEM Parscoveni | Parscoveni | Olt | 244.027 | 216.11 | 151.2 | 400 | stație noua 400 kV Parscoveni racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Slatina - Tantareni |  | CNTEE Transelectrica SA | 57/19227 | 2024-04-19 | 2024-12-18 |  |  |  | 2027-12-31
48 | Silcotub S.A. | CEF Silcotub | Călărași | Călărași | 19.904 | 0 |  | 110 | racordare in statia 400/110 kV Pelicanu |  | CNTEE Transelectrica SA | 81/61065 | 2023-12-22 | 2024-12-22 |  |  |  | 2025-06-30
49 | Genesis Partners SRL | CEF Santana | Santana | Mures | 159.95 | 155.98 |  | 110 | statia 220/110 kV Ungheni |  | CNTEE Transelectrica SA | 1/849 | 2024-01-09 | 2025-01-09 |  |  |  | 2025-12-31
50 | Solar Deal SRL | CEF Plesoi 3 | Plesoi | Dolj | 74.375 | 73.604 |  | 400 | stație noua 400 kV Terpezita racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Tantareni – Kozlodui circuitul 1 |  | CNTEE Transelectrica SA | 23/2331 | 2024-01-16 | 2025-01-16 |  |  |  | 2026-12-31
51 | SOLAR VENTURE S.R.L. | CEF Brabova 2 | Brabova | Dolj | 84.35 | 83.509 |  | 400 | stație noua 400 kV Terpezita racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Tantareni - Kozlodui |  | CNTEE Transelectrica SA | 4/2333 | 2024-01-16 | 2025-01-16 |  |  |  | 2026-12-31
52 | CCEN BUCHAREST EAST S.R.L. | CEF Peris - Crevedia | Peris, Crevedia | Dambovita, Ilfov | 153.125 | 149.958 |  | 220 | stație noua 220 kV Peris racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Brazi Vest - Fundeni (circuitul 1) |  | CNTEE Transelectrica SA | 9/3002 | 2024-01-25 | 2025-01-25 |  |  |  | 2026-06-30
53 | Solar Infrastructure S.R.L | CEF Bucovăț 2 | Bucovăț | Dolj | 83.521 | 82.179 |  | 400 | stație noua 400 kV Terpezita racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Tantareni – Kozlodui (circuitul 1) |  | CNTEE Transelectrica SA | 05/2330 | 2024-01-16 | 2025-01-16 |  |  |  | 2026-12-31
54 | CCEN BUCHAREST EAST S.R.L. | CEF 3 Izvoarele | Izvoarele | Giurgiu | 60.552 | 49.779 |  | 110 | stația 220/110/20 kV Ghizdaru |  | CNTEE Transelectrica SA | 08/2177 | 2024-01-25 | 2025-01-25 |  |  |  | 2028-12-31
55 | PRECATA ENERGY S.R.L. | CEF Brabova | Predesti si Brabova | Dolj | 301 | 295.94 |  | 400 | stație noua 400 kV Pietroaia racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Tantareni – Kozlodui (circuitul 2) |  | CNTEE Transelectrica SA | 10/5798 | 2024-02-05 | 2025-02-05 |  |  |  | 2026-12-31
56 | Solar Twins S.R.L | CEM Baltagesti | Crucea | Constanta | 220.8 | 220.8 | 15.6 | 400 | stația 400 kV Stupina |  | CNTEE Transelectrica SA | 14/5690 | 2024-02-12 | 2025-02-12 |  |  |  | 2028-12-31
57 | ENDLESS SUN POWER S.R.L. | Buzoesti | Buzoesti | Argeș | 305 | 302.58 |  | 400 | statie noua 400 kV CEF Buzoesti racordata intrare-iesire în LEA 400 kV Domnesti-Urechesti |  | CNTEE Transelectrica SA | 17/6433 | 2024-02-19 | 2025-02-19 |  |  |  | 2028-03-31
58 | Electron Solar Gamma S.R.L | CEM Batar | Batar | Bihor | 450.064 | 444.96 | 50.064 | 400 | stație nouă 400 kV Batar racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Oradea Sud – Nădab |  | CNTEE Transelectrica SA | 18/9012 | 2024-02-22 | 2025-02-22 |  |  |  | 2027-12-31
59 | Aukera Romania S.R.L | CEF Boldur | Boldur | Timis | 249.375 | 244.42 |  | 220 | stație nouă 220 kV Ghizela racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Mintia – Timișoara |  | CNTEE Transelectrica SA | 20/8208 | 2024-02-22 | 2025-02-22 |  |  |  | 2026-12-31
60 | One Global Invest SRL | CEM Adunatii - Copaceni | Adunatii - Copaceni | Giurgiu | 209.244 | 183.08 |  | 220 | stație noua 220 kV Adunatii - Copaceni racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Bucuresti Sud - Ghizdaru |  | CNTEE Transelectrica SA | 22/7973 | 2024-02-26 | 2025-02-26 |  |  |  | 2028-12-31
61 | Piscicola Prod Com SRL | CEM Lac Galatui | Galatui | Calarasi | 184.375 | 180.479 | 50.4 | 400 | stație noua 400 kV Adunatii - Copaceni racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Bucuresti Sud - Ghizdaru |  | CNTEE Transelectrica SA | 24/9013 141/41678 | 26.02.2024 ; 12.09.2024 | 2025-02-26 |  |  |  | 2028-12-31
62 | EE SUN PRO PV PP 2 S.R.L | CEM Secas | Secas | Timis | 269.755 | 201 |  | 220 | stație nouă 220 kV Ghizela racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Mintia – Timișoara |  | CNTEE Transelectrica SA | 25/9512 | 2024-02-26 | 2025-02-26 |  |  |  | 2025-12-31
63 | GREENLIGHT RENEWABLE S.R.L. | CEM Saceni | Saceni | Teleorman | 250.901 | 254.43 |  | 400 | statie noua 400 kV Saceni racordata intrare – iesire in LEA 400 kV Bucuresti Sud - Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 26/9508 | 2024-02-26 | 2025-02-26 |  |  |  | 2025-12-31
64 | INTERTRADE MINING S.R.L. | CEM Caransebes | Caransebes | Caras - Severin | 50.6 | 50.1 |  | 220 | stația 220/110 kV Iaz la barele de 220 kV |  | CNTEE Transelectrica SA | 27/9507 | 2024-02-26 | 2025-02-26 |  |  |  | 2027-12-31
65 | Interagro Development S.R.L | CEF Săvădisla | Săvădisla | Cluj | 158.025 | 156.17 |  | 220 | stație de conexiune nouă 220 kV Săvădisla racordată în LEA 220 kV Cluj Florești - Câmpia Turzii |  | CNTEE Transelectrica SA | 32/10129 | 2024-03-06 | 2025-03-06 |  |  |  | 2026-12-31
66 | Fravezac SRL | CEF Colibasi | Colibasi | Giurgiu | 130.025 | 126.425 |  | 400 | statie de conexiune 400 kV Colibasi racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Bucuresti Sud -Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 34/11966 | 2024-03-08 | 2025-03-08 |  |  |  | 2025-12-31
67 | Blue Sky Global SRL | CEF Cotofenii din Dos | Cotofenii din Dos | Dolj | 62 | 61.54 |  | 220 | racordare la 220 kV in statia 220/110 kV Isalnita |  | CNTEE Transelectrica SA | 36/10234 | 2024-03-19 | 2025-03-19 |  |  |  | 2029-12-31
68 | Black Sea Energy SRL | CEM Marsa 6-7 | Marsa | Giurgiu | 131.5 | 127.45 |  | 400 | statie 400/110 kV Blejesti Marsa racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Bucuresti Sud -Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 42/15704 | 2024-03-27 | 2025-03-27 |  |  |  | 2029-12-31
69 | Black Sea Energy SRL | CEM Marsa 4-5 | Marsa | Giugiu | 121.7 | 117.85 |  | 400 | statie 400/110 kV Blejesti Marsa racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Bucuresti Sud -Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 41/15692 | 2024-03-27 | 2025-03-27 |  |  |  | 2029-12-31
70 | Danube Green Energy Renewables SRL | CEM Marsa 2-3 | Marsa | Giugiu | 107.425 | 104 |  | 400 | statie 400/110 kV Blejesti Marsa racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Bucuresti Sud -Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 40/15695 | 2024-03-27 | 2025-03-27 |  |  |  | 2029-12-31
71 | Black Sea Energy SRL | CEM Galateni | Galateni | Teleorman | 65.05 | 63 |  | 400 | statie 400/110 kV Blejesti Marsa racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Bucuresti Sud -Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 39/15698 | 2024-03-27 | 2025-03-27 |  |  |  | 2029-12-31
72 | Danube Renewables SRL | CEM Blejesti 1 | Blejesti | Teleorman | 65.025 | 63.17 |  | 400 | statie 400/110 kV Blejesti Marsa racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Bucuresti Sud -Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 38/15701 | 2024-03-27 | 2025-03-27 |  |  |  | 2029-12-31
73 | SOLAR PHOENIX S.R.L. | CEF Bazoș | Bazoș | Timiș | 116.6 | 113.067 |  | 110 | statia 220/110 kV Timișoara |  | CNTEE Transelectrica SA | 33/10402 | 2024-03-06 | 2025-03-06 |  |  |  | 2026-12-31
74 | ECO POWER PROJECT S.R.L. | CEF Sopot | Sopot | Dolj | 393 | 385.96 |  | 400 | stație noua 400 kV Pietroaia racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Tantareni – Kozlodui (circuitul 2) |  | CNTEE Transelectrica SA | 35/12306 | 2024-03-13 | 2025-03-13 |  |  |  | 2027-12-31
75 | ENGIE ROMANIA S.R.L. | CEF Cornățelu | Cornățelu | Dâmbovița | 175.05 | 169.97 |  | 400 | stație noua 400 kV Cornățelu racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Brazi Vest - Domnești |  | CNTEE Transelectrica SA | 43/13874 | 2024-03-26 | 2025-03-26 |  |  |  | 2025-12-31
76 | PHOTOVOLTAIC ENERGY DEVELOPMENT S.R.L. | CEF Săhăteni | Săhăteni | Buzău | 110 | 109.191 |  | 400 | stație noua 400/110 kV Săhăteni racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Teleajen - Stâlpu |  | CNTEE Transelectrica SA | 44/15688 | 2024-03-27 | 2025-03-27 |  |  |  | 2027-12-31
77 | 4P Renewables Cheveresu SRL | CEF Cheveresu Mare | Cheveresu Mare | Timis | 41.125 | 40 |  | 110 | racorcdare la barele 110 kV in statia 220/110 kV Timisoara |  | CNTEE Transelectrica SA | 46/17380 | 2024-04-03 | 2025-04-03 |  |  |  | 2025-12-31
78 | Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. | CEF Rovinari | Rovinari | Gorj | 74.9 | 73.46 |  | 220 | statie de 220/33 kV racordata intrare-iesire in LEA 220 kV Urechesti -Rovinari |  | CNTEE Transelectrica SA | 54/18865 | 2024-04-12 | 2025-04-12 |  |  |  | 2025-06-30
79 | Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. | CEF Bohorelu | Dragotesti | Gorj | 17.33 | 16.72 |  | 220 | statie de 220/33 kV racordata intrare-iesire in LEA 220 kV Urechesti -Rovinari |  | CNTEE Transelectrica SA | 55/18863 | 2024-04-12 | 2025-04-12 |  |  |  | 2025-06-30
80 | Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. | CEF Pinoasa | Farcasesti | Gorj | 59.15 | 57.7 |  | 220 | statie de 220/33 kV racordata intrare-iesire in LEA 220 kV Urechesti -Rovinari |  | CNTEE Transelectrica SA | 56/18867 | 2024-04-12 | 2025-04-12 |  |  |  | 2025-06-30
81 | Solar City PVP SRL | CEM Pielesti | Pielesti | Dolj | 200 | 195.64 | 120 | 220 | statie 220kV Pielesti racordata intrare-iesire in LEA 220 kV Isalnita-Gradiste |  | CNTEE Transelectrica SA | 58/21028 | 2024-04-26 | 2025-04-26 |  |  |  | 2027-12-31
82 | Danube Renewables SRL | CEM Blejesti 2-3 | Blejesti | Teleorman | 69.1 | 66.91 | 18 | 220 | statie 400/110 kV Blejesti Marsa racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Bucuresti Sud -Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 59/20439 | 2024-04-25 | 2025-04-25 |  |  |  | 2029-12-31
83 | VGM Solar Energy SRL | CEF Brabova 3 | Plesoi | Dolj | 84.875 | 83.031 |  | 400 | statie de conexiuni 400 kV Terpezita racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Tantareni -Kozlodui circ.1 |  | CNTEE Transelectrica SA | 62/21609 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  |  |  | 2026-12-31
84 | 4P Renewables Alba Iulia SRL | CEF Alba Iulia | Alba Iulia | Alba | 140 | 137.81 |  | 220 | stația 220 kV Alba Iulia |  | CNTEE Transelectrica SA | 53/17315 | 2024-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 2026-12-31
85 | Talgat Solar Energy S.R.L | CEF Tălgat | Călugăreni | Giurgiu | 247.464 | 244.944 |  | 220 | statie de conexiune 220 kV Călugăreni racordata intrare-iesire in LEA 220 kV Bucuresti Sud - Ghizdaru circ 2 |  | CNTEE Transelectrica SA | 60/21613 | 2024-04-26 | 2025-04-26 |  |  |  | 2028-12-31
86 | 4P RENEWABLES COJASCA S.R.L. | CEF Bilciurești | Bilciurești | Dâmbovița | 72 | 70.386 |  | 400 | stație noua 400 kV Cornățelu racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Brazi Vest - Domnești |  | CNTEE Transelectrica SA | 49/17319 | 2024-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 2028-12-31
87 | MAXENERGY TWO S.R.L. | CEF Gătaia | Gătaia | Timiș | 91.125 | 90.382 |  | 400 | stație noua 400 kV Gătaia racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Reșița - Timișoara |  | CNTEE Transelectrica SA | 50/17311 | 2024-04-08 | 2025-04-08 |  |  |  | 2029-12-31
88 | GIASS SOLAR ENERGY S.R.L. | CEF Pleșoi 4 | Pleșoi | Dolj | 79.975 | 78.876 |  | 400 | stație noua 400 kV Terpezita racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Tantareni – Kozlodui circuitul 1 |  | CNTEE Transelectrica SA | 63/21623 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |  |  |  | 2026-12-31
89 | Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. | CEF Turceni | Turceni | Gorj | 99.05 | 98.51 |  | 400 | statie de transformare 400/33 kV racordata in LEA 400 kV Tantareni -Turceni |  | CNTEE Transelectrica SA | 64/25111 | 2024-05-21 | 2025-05-21 |  |  |  | 2025-06-30
90 | Future Vision Vision Consult SRL | CEF Sohatu | Sohatu | Calarasi | 156.2 | 152.82 |  | 220 | statie 220 kV Sohatu racordata in LEA 220 kV Bucuresti Sud -Ghizdaru circ. 1 |  | CNTEE Transelectrica SA | 65/25118 | 2024-05-21 | 2025-05-21 |  |  |  | 2028-12-15
91 | PVP Canis Major SRL | CEF Motatei | Motatei | Dolj | 253.575 | 220 |  | 220 | statie 220 kV Motatei racordata intrare-iesire in LEA 220 kV Cetate - Calafat |  | CNTEE Transelectrica SA | 67/25116 | 2024-05-21 | 2025-05-21 |  |  |  | 2027-03-01
92 | Rengen PVP SRL | CEM Mischii | Mischii | Dolj | 154.665 | 137.994 | 80 | 400 | stație noua 400/110 kV Mischii racordata în LEA 400 kV Tantareni - Sibiu Sud |  | CNTEE Transelectrica SA | 68/25114 | 2024-05-21 | 2025-05-21 |  |  |  | 2027-12-31
93 | MRSE PVP SRL | CEM Strejesti | Strejesti | Dolj | 200 | 194.819 | 100.8 | 400 | stație noua 400 kV Parscoveni racordata în LEA 400 kV Slatina - Tantareni |  | CNTEE Transelectrica SA | 70/25976 | 2024-05-24 | 2025-05-24 |  |  |  | 2027-12-31
94 | Deleni PV Power Plant SRL | CEF Deleni 1 | Deleni | Constanta | 79 | 78.574 |  | 400 | stație noua 400/110 kV Pietreni Cobadin racordata în statia 400 kV Deleni |  | CNTEE Transelectrica SA | 72/24622 | 2024-05-28 | 2025-05-28 |  |  |  | 2028-12-31
95 | Solar PV Power Plant SRL | CEF Deleni 2 | Deleni | Constanta | 52 | 51.946 |  | 400 | stație noua 400/110 kV Pietreni Cobadin racordata în statia 400 kV Deleni |  | CNTEE Transelectrica SA | 71/24697 | 2024-05-28 | 2025-05-28 |  |  |  | 2028-12-31
96 | SPOWER PROJECT BETA S.R.L. | CEF Beta | Fantanele | Arad | 327.6 | 323.544 |  | 400 | statie noua 400 kV Frumuseni racordata in LEA 400 kV Arad - Mintia |  | CNTEE Transelectrica SA | 77/26450 | 2024-06-03 | 2025-06-03 |  |  |  | 2027-12-31
97 | SPOWER PROJECT GAMMA S.R.L. | CEF Gamma | Fantanele | Arad | 180.2 | 177.959 |  | 400 | statie noua 400 kV Frumuseni racordata in LEA 400 kV Arad - Mintia |  | CNTEE Transelectrica SA | 78/26456 | 2024-06-03 | 2025-06-03 |  |  |  | 2027-12-31
98 | NETSANIVOLT PARC S.R.L. | CEF Turburea si IS | Tantareni si Turburea | Gorj | 102.4 | 285.318 | 186 | 400 | stația 400 kV Tantareni |  | CNTEE Transelectrica SA | 81/30618 | 2024-06-21 | 2025-06-21 |  |  |  | 2025-12-31
99 | Sunpro West Power S.R.L | CEF Satu Mare 4 | Supuru | Satu Mare | 101.675 | 99.15 |  | 400 | statie 400 kV Ganaș racordată intrare-ieșire în LEA 400 kV Roșiori - Oradea Sud |  | CNTEE Transelectrica SA | 80/29384 | 2024-06-11 | 2025-06-11 |  |  |  | 2026-12-31
100 | ECO SUN MIHAILESTI S.R.L. | CEF Mihailesti | Mihailesti | Giurgiu | 48.3 | 46.972 |  | 400 | stație nouă 400 kV Iepuresti racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV București Sud - Slatina |  | CNTEE Transelectrica SA | 82/30554 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 2024-07-31
101 | SIRET SOLAR PLANT S.R.L. | CEF Dumbrava 2 | Dumbrava | Prahova | 300 | 296.369 |  | 400 | stație nouă 400 kV Dumbrava racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen |  | CNTEE Transelectrica SA | 83/30557 | 2024-07-01 | 2025-07-01 |  |  |  | 2026-12-31
102 | GDU Energy SRL | CEF Reci | Reci | Covasna | 200 | 196.6 |  | 400 | statia 400 kV Bita racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Gutinas -Brasov |  | CNTEE Transelectrica SA | 85/32784 | 2024-07-02 | 2025-07-02 |  |  |  | 2026-12-31
103 | Solar Energy Conversion SRL | CEF Sistarovat 2 | Sistarovat | Arad | 350 | 342.01 |  | 400 | statie noua 400/110 kV Lipova racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Zabrani(Arad) - Mintia |  | CNTEE Transelectrica SA | 89/31301 | 2024-07-08 | 2025-07-08 |  |  |  | 2026-12-15
104 | IB VOGT FOXTROT S.R.L | CEF Sălard | Sălard si Cetariu | Bihor | 595 | 586.77 |  | 400 | statie 400 kV Sălard racordată intrare-ieșire în LEA 400 kV Roșiori - Oradea Sud |  | CNTEE Transelectrica SA | 88/29853 | 2024-07-08 | 2025-07-08 |  |  |  | 2026-12-31
105 | Pvp Lupus S.R.L | CEF Lupus (CEF Oravița 3) | Oravița | Caras-Severin | 240.75 | 230 |  | 400 | statie 400/110 kV Oravița racordată intrare-ieșire în LEA Reșița - Pancevo |  | CNTEE Transelectrica SA | 92/32703 | 2024-07-10 | 2025-07-10 |  |  |  | 2029-12-31
106 | PVP Leo SRL | CEF LEO (CEF Oravița 1) | Oravita | Caras Severin | 272 | 260 |  | 400 | statie noua 400/110 kV Oravita racordata in LEA 400kV Resita-Pancevo(Potoc) |  | CNTEE Transelectrica SA | 91/32700 | 2024-07-10 | 2025-07-10 |  |  |  | 2029-12-31
107 | PVP Lynx SRL | CEF Lynx (CEF Oravița 4) | Oravita | Caras Severin | 141.177 | 140 |  | 400 | statie noua 400/110 kV Oravita racordata in LEA 400kV Resita-Pancevo(Potoc) |  | CNTEE Transelectrica SA | 93/32701 | 2024-07-10 | 2025-07-10 |  |  |  | 2029-12-31
108 | PVP Libra SRL | CEF Libra (CEF Oravița 2) | Oravita | Caras Severin | 188.889 | 170 |  | 400 | statie noua 400/110 kV Oravita racordata in LEA 400kV Resita-Pancevo(Potoc) |  | CNTEE Transelectrica SA | 93/32705 | 2024-07-10 | 2025-07-10 |  |  |  | 2029-12-31
109 | SOLAR PARC ENERGY DEVELOPMENT S.R.L. | CEF Mizil | Mizil | Prahova | 60 | 58.271 |  | 400 | stație noua 400/110 kV Săhăteni racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Teleajen - Stâlpu |  | CNTEE Transelectrica SA | 95/30632 | 2024-07-15 | 2025-07-15 |  |  |  | 2027-12-31
110 | SOLAR PARC RENEWABLE ENERGY S.R.L. | CEF Baba Ana | Baba Ana | Prahova | 19.6 | 18.909 |  | 400 | stație noua 400/110 kV Săhăteni racordată intrare – ieșire în LEA 400 kV Teleajen - Stâlpu |  | CNTEE Transelectrica SA | 96/30633 | 2024-07-15 | 2025-05-16 |  |  |  | 2027-12-31
111 | CCE Macesu SRL | CEM Macesu | Carna,macesu de Jos,Gighera | Dolj | 350 | 347.89 | 40 | 400 | statie noua 400 kV Macesu racordata in circ.1 al LEA 400 kV Tantareni-Kozlodui |  | CNTEE Transelectrica SA | 98/35636 | 2024-07-18 | 2025-07-18 |  |  |  | 2026-12-31
112 | Crișana Concept Energy S.R.L | CEF 3 Avram Iancu | Avram Iancu | Bihor | 368.9 | 364.13 |  | 400 | statie 400 kV Batar racordată intrare-ieșire în LEA 400 kV Oradea Sud - Nădab |  | CNTEE Transelectrica SA | 108/34538 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  |  | 2028-12-31
113 | CRISU SOLAR PLANT S.R.L. | CEF Cosoveni 1 | Cosoveni | Dolj | 41.125 |  |  | 220 | stație noua 220/110 kV Cosoveni racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Craiova Nord - Turnu Măgurele |  | CNTEE Transelectrica SA | 109/37359 | 2024-07-30 | 2025-07-30 |  |  |  | 2026-12-31
114 | DANUBE SOLAR TWO S.R.L. | CEF Cosoveni 2 | Cosoveni | Dolj | 32.725 | 31.934 |  | 220 | stație noua 220/110 kV Cosoveni racordată intrare – ieșire în LEA 220 kV Craiova Nord - Turnu Măgurele |  | CNTEE Transelectrica SA | 110/37358 | 2024-07-30 | 2025-07-30 |  |  |  | 2026-12-31
115 | Danube Solar Ten S.R.L | CEF Coșoveni 3 | Coșoveni | Dolj | 30.625 | 29.872 |  | 220 | statie 220/110 kV Coșoveni racordata în LEA 220 kV Craiova Nord - Turnu Măgurele |  | CNTEE Transelectrica SA | 111/37357 | 2024-07-30 | 2025-07-30 |  |  |  | 2026-12-31
116 | Oltețul Energy S.R.L | CEF Coșoveni 4 | Coșoveni | Dolj | 30.625 | 29.872 |  | 220 | statie 220/110 kV Coșoveni racordata în LEA 220 kV Craiova Nord - Turnu Măgurele |  | CNTEE Transelectrica SA | 112/37362 | 2024-07-30 | 2025-07-30 |  |  |  | 2026-12-31
117 | Balcani Est Group SRL | CEM Pâncești | Pâncești | Bacău | 213.333 | 192 |  | 400 | statie 220/110 kV Gioseni racordata în LEA 400 kV Gutinaș- Bacau Sud |  | CNTEE Transelectrica SA | 100/34265 | 2024-07-18 | 2025-07-18 |  |  |  | 2030-12-21
118 | Bess Energy Nine SRL | CEF Cojani 1 | Tg.Carbunesti | Gorj | 47 | 43.166 |  | 400 | statie noua 400/110 kV Cojanira cordata intrare iesire in LEA 400 kV Urechesti -Tantareni |  | CNTEE Transelectrica SA | 101/35691 | 2024-07-22 | 2025-07-22 |  |  |  | 2027-12-31
119 | Bess Energy Nine SRL | CEF Cojani 2 | Tg.Carbunesti | Gorj | 51.22 | 45.81 |  | 400 | statie noua 400/110 kV Cojani racordata intrare iesire in LEA 400 kV Urechesti -Tantareni |  | CNTEE Transelectrica SA | 102/35692 | 2024-07-22 | 2025-07-22 |  |  |  | 2027-12-31
120 | Bess Energy Nine SRL | CEF Cojani 3 | Tg.Carbunesti | Gorj | 49.48 | 44.5 |  | 400 | statie noua 400/110 kV Cojani racordata intrare iesire in LEA 400 kV Urechesti -Tantareni |  | CNTEE Transelectrica SA | 103/35694 | 2024-07-22 | 2025-07-22 |  |  |  | 2027-12-31
121 | Bess Energy Nine SRL | CEF Cojani 4 | Tg.Carbunesti | Gorj | 14.79 | 13.12 |  | 400 | statie noua 400/110 kV Cojaniracordata intrare iesire in LEA 400 kV Urechesti -Tantareni |  | CNTEE Transelectrica SA | 104/35695 | 2024-07-22 | 2025-07-22 |  |  |  | 2027-12-31
122 | Emerald Solar SRL | CEF Plenita | Plenita | Dolj | 122.8 | 82.737 |  | 220 | racordare in statia 220 kV Cetate |  | CNTEE Transelectrica SA | 115/37722 | 2024-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  | 2028-12-31
123 | Advantage Global System Energy SRL | CEF Zabrani | Zabrani | Arad | 400 | 395.21 |  | 400 | statie noua 400/33 kV Zabrani racordata intrare iesire in LEA 400 kV Arad -Mintia |  | CNTEE Transelectrica SA | 116/37721 | 2024-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  | 2027-12-31
124 | Activ Wind SRL | CEM Medgidia Ciocarlia | Medgidia, Ciocârlia și Peștera | Constanța | 122.4 | 122.4 |  | 400 | racordare în stația 400/110 kV Medgidia Sud |  | CNTEE Transelectrica SA | 117/37685 | 2024-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  | 2031-12-31
125 | Infinity Power Park SRL | CEF Ialomita 1 | Axintele | Ialomița | 232.225 | 225.059 |  | 400 | stație nouă 400 kV Axintele racordată intrare-ieșire în LEA 400 kV București Sud-Gura Ialomiței |  | CNTEE Transelectrica SA | 118/37724 | 2024-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  | 2042-12-31
126 | WPD Romania Windfarm 09 SRL | CEF Fofeldea | Nocrich | Sibiu | 363.4 | 357.59 |  | 400 | statie noua 400/110 kV Fofeldea racordata intrare iesire in LEA 400 kV Sibiu Sud -Brasov |  | CNTEE Transelectrica SA | 122/37717 | 2024-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  | 2029-12-31
127 | Danube Solar Seven SRL | CEF Uivar 1 | Uivar | Timis | 42.7 | 41.926 |  | 220 | racordare in statia Sacalaz |  | CNTEE Transelectrica SA | 124/37676 | 2024-08-06 | 2025-08-06 |  |  |  | 2026-12-31
128 | Danube Solar Seven SRL | CEF Uivar 2 | Uivar | Timis | 42.7 | 41.926 |  | 220 | racordare in statia Sacalaz |  | CNTEE Transelectrica SA | 125/37676 | 2024-08-06 | 2025-08-06 |  |  |  | 2026-12-31
129 | Danube Solar Seven SRL | CEF Uivar 3 | Uivar | Timis | 42.7 | 41.926 |  | 220 | racordare in statia Sacalaz |  | CNTEE Transelectrica SA | 126/37676 | 2024-08-06 | 2025-08-06 |  |  |  | 2026-12-31
130 | Danube Solar Seven SRL | CEF Uivar 4 | Uivar | Timis | 42.7 | 41.926 |  | 220 | racordare in statia Sacalaz |  | CNTEE Transelectrica SA | 127/37676 | 2024-08-06 | 2025-08-06 |  |  |  | 2026-12-31
131 | Danube Solar Seven SRL | CEF Uivar 5 | Uivar | Timis | 42.7 | 41.926 |  | 220 | racordare in statia Sacalaz |  | CNTEE Transelectrica SA | 128/37676 | 2024-08-06 | 2025-08-06 |  |  |  | 2026-12-31
132 | Danube Solar Seven SRL | CEF Uivar 6 | Uivar | Timis | 42.7 | 41.926 |  | 220 | racordare in statia Sacalaz |  | CNTEE Transelectrica SA | 129/37676 | 2024-08-06 | 2025-08-06 |  |  |  | 2026-12-31
133 | Danube Solar Seven SRL | CEF Uivar 7 | Uivar | Timis | 42.7 | 41.926 |  | 220 | racordare in statia Sacalaz |  | CNTEE Transelectrica SA | 130/37676 | 2024-08-06 | 2025-08-06 |  |  |  | 2026-12-31
134 | Celhart Donaris SRL | CEF Chiscani | Chiscani | Braila | 90 | 83.558 |  | 110 | racordare in statia Lacu Sarat |  | CNTEE Transelectrica SA | 131/37528 | 2024-08-06 | 2025-08-06 |  |  |  | 2025-12-31
135 | Vienna Energy Forta Naturala SRL | CEF Blaj | Blaj | Alba | 100.105 | 90.085 |  | 220 | statie noua 220 kV Mihalț racordata intrare iesire in LEA 220 kV Cluj Floresti- Alba Iulia |  | CNTEE Transelectrica SA | 134/37731 | 2024-08-14 | 2025-08-14 |  |  |  | 2026-12-31
136 | Hyperion Soare SRL | CEF Jiana | Jiana | Mehedinti | 113.468 | 102.122 |  | 220 | statie noua 220 kV Jiana racordata intrare iesire in LEA 220 kV Ostovu Mare- Cetate |  | CNTEE Transelectrica SA | 135/39295 | 2024-08-14 | 2025-08-14 |  |  |  | 2027-12-31
137 | 4P RENEWABLES GROȘI S.R.L | CEF Groși | Groși | Maramureș | 56.475 | 55.964 |  | 110 | racordare în stația 220/110 kV Baia Mare 3 |  | CNTEE Transelectrica SA | 137/37714 | 2024-08-14 | 2025-08-14 |  |  |  | 2025-12-31
138 | Filiasi Service SRL | CEF Filiasi | Jiana | Dolj | 93.08 | 83.77 |  | 220 | statie noua 220 kV Racari racordata intrare iesire in LEA 220 kV Sardanesti - Craiova |  | CNTEE Transelectrica SA | 139/41242 | 2024-08-29 | 2025-08-29 |  |  |  | 2027-12-31
139 | Elmih Solary Energy SRL | CEF Lapugiu | Lapugiu | Hunedoara | 220 | 217.07 |  | 220 | statie noua 220 kV Lapugiu racordata intrare iesire in LEA 220 kV Mintia - Timisoara |  | CNTEE Transelectrica SA | 144/43370 | 2024-09-13 | 2025-09-13 |  |  |  | 2027-12-31
[5 empty] | 21891.417 | 21193.187
Director DEMDRET
Daniel BALACI

## Instalatie stocare
Lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) şi contractele de racordare (CR) emise pentru instalaţii de producere energie electrică din surse regenerabile - anexa 9.1 31.10.2024
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire instalație de stocare | Adresa locului de producere și consum | Județul | Puterea instalată (MW) | Puterea aprobată (MW) | Capacitate baterii de acumulare (MW) | Tensiunea U(kV) | Staţia de racordare | Comentariu | Emitent | Numar ATR | Data emiterii ATR / actualizării ATR | Data expirare valabilitate ATR | Numar CR | Data emiterii CR | Data expirare valabilitate CR | Data estimată PIF
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | DOROBANTU STORAGE S.R.L. | Dorobantu | Dorobantu | Calarasi | 75 | 74 | 74 | 400 | statie noua 400 kV Dorobantu racordata intrare – iesire in LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu | - | CNTEE Transelectrica SA | 21/7453 | 2024-02-22 | 2025-02-22 |  |  |  | 2025-12-31
2 | Electron Solar Epsilon SRL | Ciumeghiu | Ciumeghiu | Bihor | 50 | 48.24 | 48.24 | 400 | statie noua 400 kV Batar racordata intrare – iesire in LEA 400 kV Oradea Sud - Nadab |  | CNTEE Transelectrica SA | 69/25112 | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  |  |  | 2027-12-31
3 | Electric Spot S.R.L | Roșiori | Roșiori | Satu Mare | 204 | 203.197 | 203.197 | 220 | racordarea printr-o celulă de LES 220 kV în stația 220 kV Roșiori |  | CNTEE Transelectrica SA | 79/29307 | 2024-06-11 | 2025-06-11 |  |  |  | 2028-12-15
4 | Energy Production&Storage SRL | Lipova | Lipova | Arad | 702 | 699.42 | 699.42 | 400 | statie noua 400/110 kV Lipova racordata intrare-iesire in LEA 400 kV Zabrani(Arad) - Mintia |  | CNTEE Transelectrica SA | 86/32787 | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  |  |  | 2025-12-31
5 | Aukera Romania SRL | IS Gutinas | Bogdanesti,Buciumi, Stefan cel Mare | Bacau | 400 | 350 | 350 | 400 | stația 400/220/110 kV Gutinas |  | CNTEE Transelectrica SA | 87/30639 | 2024-07-08 | 2024-07-08 |  |  |  | 01.12.20230
6 | Green Plant SRL | Stuparei | Stuparei | Valcea | 99 | 98.747 | 190.044 | 220 | stația 220/110 kV Stuparei |  | CNTEE Transelectrica SA | 97/33473 | 2024-07-15 | 2025-07-15 |  |  |  | 2026-12-31
7 | Storage TO Last Drop SRL | Oarja | Bradu | Arad | 202.918 | 202.44 | 204 | 220 | stația 220/110 kV Pitesti Sud |  | CNTEE Transelectrica SA | 114/37734 | 2024-08-05 | 2025-08-05 |  |  |  | 2026-12-31
8 | PB Green Energy Solutions SRL | IS Ișalnita | Ișalnita | Dolj | 99 | 98.521 | 99 | 220 | statia 220/110 kV Ișalnita |  | CNTEE Transelectrica SA | 132/37733 | 2024-08-12 | 2025-08-12 |  |  |  | 2026-12-31
9 | Itas Ever Green SRL | IS Simnicu de Sus | Simnicu de Sus | Dolj | 253.408 | 228.068 | 218.16 | 220 | statia 220/110 kV Craiova Nord |  | CNTEE Transelectrica SA | 140/41362 | 2024-08-29 | 2025-08-29 |  |  |  | 2026-12-31
10 | Energy Capital Group SRL | IS Iaz | Obreja | Caras-Severin | 100 | 98.617 | 90 | 110 | statia 220/110 kV Iaz |  | CNTEE Transelectrica SA | 147/43372 | 2024-09-23 | 2025-09-23 |  |  |  | 2026-12-31
11 | Societatea Energetică Electrica SA | IS Fântânele | Fântânele | Mureș | 35.2 | 34.27 | 69.93 | 110 | statia 220/110/20 kV Fântânele |  | CNTEE Transelectrica SA | 149/46658 | 2024-09-27 | 2025-09-27 |  |  |  | 2025-12-31
12 | Aukera Project Company Delta SRL | IS Gura Ialomitei | Gura Ialomitei | Ialomita | 257.25 | 252.25 | 511.2 | 110 | statia 400/110/20 kV Gura Ialomitei |  | CNTEE Transelectrica SA | 160/51982 | 2024-10-31 | 2025-10-31 |  |  |  | 2026-06-30
13 | Alx Consult 2014 SRL | IS Dumbrava | Savinesti | Neamt | 54.432 | 51.289 | 54.432 | 110 | statia 220/110kV Dumbrava |  | CNTEE Transelectrica SA | 151/46086 | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  |  |  | 2024-12-31
14 | Center Renewable Energy SRL | IS Vetis | Vetis | Satu Mare | 127.304 | 114.574 | 98 | 110 | statia 220/110kV Vetis |  | CNTEE Transelectrica SA | 161/53984 | 2024-11-06 | 2025-11-06 |  |  |  | 2027-12-31
Director DEMDRET
Daniel BALACI