## PAR 2014 inainte de avizare
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA - S.A.
PROGRAMUL ANUAL DE RETRAGERE DIN EXPLOATARE
A ECHIPAMENTELOR SI INSTALATIILOR DIN RET, PENTRU EXECUTAREA PROGRAMELOR DE MENTENANTA SI INVESTITII, IN ANUL 2014
ANNUAL MAINTENANCE PLAN OF THE EQUIPMENTS FROM NATIONAL TRANSMISSION NETWORK IN 2014
| Prima saptamana a anului 2014 incepe cu ziua de luni - 30.12.2013, | [26 empty] | First week begines on the 30 of December 2013
Nr. | Luna/saptamana Month / Week |  |  |  | ianuarie January |  |  |  |  | februarie February |  |  |  | martie March |  |  |  | aprilie April |  |  |  | mai May |  |  |  |  | iunie June |  |  |  | iulie July |  |  |  |  | august August |  |  |  | septembrie September |  |  |  | octombrie October |  |  |  |  | noiembrie November |  |  |  | decembrie December
crt | Denumire echipament |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
LEA 750 kV
1 | Isaccea-Ucraina Sud |  | Ucraina Sud
LEA 400 kV
1 | Gutinas-Brasov |  |  |  | mai May 22: 2; iunie June 23: 7; septembrie September 39: 7
2 | Gutinas-Smardan
3 | Gutinas-Bacau S |  |  |  | iunie June 26: 3
4 | Bacau Sud-Roman Nord
5 | Roman N-Suceava |  |  |  | octombrie October 43: 7
6 | BucurestiSud-Pelicanu
7 | BucurestiSud-Domnesti
8 | BucurestiSud-Slatina |  |  |  | iulie July 29: 2
9 | Cernavoda-Pelicanu
10 | Urechesti-Domnesti |  |  |  | mai May 20: 7; mai May 21: 7
11 | Domnesti-BraziV
12 | BraziV-Darste
13 | Cernavoda-Gura Ialomitei 1 |  |  |  | septembrie September 38: 3
14 | Cernavoda-Gura Ialomitei 2 |  |  |  | septembrie September 37: 7; septembrie September 38: 2
15 | BucurestiSud-Gura Ialomitei |  |  |  | noiembrie November 47: 7
16 | G Ialomitei-L Sarat |  |  |  | octombrie October 43: 3; octombrie October 44: 7; noiembrie November 48: 7; decembrie December 49: 7; decembrie December 50: 7
17 | Smardan-L Sarat
18 | Isaccea-LSarat
19 | Lacu Sărat - G4
20 | Cernavoda-Constanta Nord
21 | Tariverde-Tulcea Vest |  |  |  | mai May 20: 2
22 | Constanta Nord-Tariverde
23 | Cernavoda-Medgidia Sud
24 | Racord T1 Cernavoda |  |  |  | septembrie September 37: 3; septembrie September 38: 7
25 | Racord T2 Cernavoda
26 | Racord U1-Cernavoda
27 | Tulcea Vest-Isaccea |  |  |  | mai May 21: 2; iulie July 28: 7; iulie July 29: 7; iulie July 30: 7; iulie July 31: 7
28 | Isaccea-Stupina |  |  | ROMANIA | iunie June 26: 7
29 | Stupina-Varna |  |  | RO-BG | aprilie April 14: 7; aprilie April 15: 7; aprilie April 16: 5; septembrie September 36: 7; septembrie September 37: 7; septembrie September 38: 5
30 | Isaccea-Smardan 1 |  |  |  | mai May 22: 7
31 | Isaccea-Smardan 2 |  |  |  | iunie June 24: 7
32 | Isaccea-Rahman |  |  | ROMANIA | august August 32: 7; august August 33: 7; august August 34: 7; august August 35: 7
33 | Rahman-Dobrudja |  |  |  | aprilie April 17: 7; mai May 18: 7; mai May 19: 7; octombrie October 40: 7; octombrie October 41: 7; octombrie October 42: 7; octombrie October 43: 4
34 | Bradu-Brasov |  |  |  | octombrie October 43: 7
35 | Tantareni-Slatina |  |  |  | iulie July 31: 2
36 | Tantareni-Bradu |  |  |  | august August 32: 2
37 | Tantareni-Sibiu
38 | Portile de Fier-Slatina |  |  |  | septembrie September 37: 2
39 | Portile de Fier-Urechesti
40 | Portile de Fier-Djerdap |  |  |  | iulie July 31: 3
41 | Urechesti-Tantareni
42 | Urechesti - Rovinari G3+4
43 | Urechesti - Rovinari G5+6
44 | Tantareni-Kozlodui 1
45 | Tantareni-Kozlodui 2
46 | Tântãreni - Turceni G1+2
47 | Tântãreni - Turceni G3+4
48 | Tântãreni - Turceni G5+6
49 | Tântãreni - Turceni G7+8
50 | Rosiori - Oradea Sud |  |  |  | mai May 18: 2
51 | Iernut-Gadalin
52 | Gadalin-Rosiori
53 | Cluj E -Gadalin
54 | Iernut-Sibiu |  |  |  | septembrie September 38: 7
55 | Sibiu-Brasov |  |  |  | mai May 18: 7
56 | Mintia-Sibiu |  |  |  | martie March 12: 3; martie March 13: 7
57 | Arad-Mintia
58 | Darste-Brasov |  |  |  | aprilie April 14: 3
59 | Slatina -Draganesti Olt
60 | Arad-Sandorfalva |  |  |  | iunie June 24: 2; iunie June 25: 7; iunie June 26: 7; iulie July 27: 7; iulie July 28: 7; iulie July 29: 5
61 | Nadab-Bekescsaba
62 | Arad-Nadab
63 | Rosiori-Mukachevo |  |  |  | octombrie October 40: 7; octombrie October 41: 7; octombrie October 42: 6
64 | Isaccea-Vulkanesti
| TOTAL |  |  |  | octombrie October 40: TOTAL LINII 400kV
LEA 220 KV
1 | Suceava-FAI
2 | FAI-Gutinas
3 | Munteni-Gutinas
4 | Gutinas-Dumbrava |  |  |  | martie March 12: 4
5 | FAI-Munteni
6 | Dumbrava-Stejaru |  |  |  | aprilie April 16: 7; aprilie April 17: 7; iunie June 24: 7; iunie June 25: 7
7 | Stejaru-Gheorgheni |  |  |  | aprilie April 14: 7; aprilie April 15: 7
8 | Gutinas - TA7 Borzesti |  |  |  | aprilie April 15: 2
9 | Gutinas - TA8 Borzesti |  |  |  | aprilie April 15: 2
10 | LEA 220kV Gutinas-AT1 |  |  |  | martie March 13: 2
11 | LEA 220kV Gutinas-AT2 |  |  |  | martie March 13: 2
12 | L.Sărat - G1
13 | L.Sărat - G2
14 | L.Sărat - G3
15 | LSarat-Filesti
16 | Filesti-Barbosi |  |  |  | martie March 10: 2; martie March 11: In funct.linie prov. 220 kV; mai May 18: 1; mai May 19: In funct.linie proivizorat 220 kV; mai May 21: 2
17 | Barbosi-Focsani Vest |  |  |  | martie March 10: 2; martie March 11: Filesti-Focsani Vest (3capete); mai May 18: 1; mai May 19: Filesti-Focsani Vest (3capete); mai May 21: 2
18 | Focsani Vest-Gutinas |  |  |  | noiembrie November 45: 7; noiembrie November 46: 7
19 | Fundeni-Bucuresti Sud 1
20 | Fundeni-Bucuresti Sud 2
21 | Fundeni- Brazi V 1 |  |  |  | mai May 18: 3
22 | Fundeni- Brazi V 2 |  |  |  | mai May 18: 2
23 | Buc S- Ghizdaru1 -deriv Most.
24 | BucS -Ghizdaru 2
25 | Targoviste- Brazi V 1
26 | Targoviste- Brazi V 2
27 | Brazi Vest-Teleajen
28 | Teleajen-Stalpu
29 | Târgoviste - Doicesti C1 |  |  |  | septembrie September 39: 5
30 | Târgoviste - Doicesti C2 |  |  |  | septembrie September 39: 5
31 | Târgoviste - Cuptoare 1+3 |  |  |  | martie March 13: 3
32 | Târgoviste - Cuptoare 2 |  |  |  | martie March 13: 2
33 | Ghizdaru-Tr. Magurele
34 | Targoviste-Bradu 1
35 | Targoviste-Bradu 2
36 | Bradu-Pitesti Sud
37 | Bradu-Stuparei
38 | Stuparei-Raureni
39 | Raureni-Arefu
40 | Arefu - CHE Arges C1 |  |  |  | august August 34: 7
41 | Arefu - CHE Arges C2
42 | Bradu-Arefu
43 | Craiova-Slatina
44 | Isalnita-Gradiste
45 | Slatina - SRA Slatina C1
46 | Slatina - SRA Slatina C2
47 | Gradiste-Slatina
48 | Craiova-Tr. Magurele
49 | Craiova - Isalnita 1
50 | Craiova - Isalnita 2
51 | Urechesti-Sardanesti
52 | Sardanesti-CraiovaN
53 | Tg Jiu-Urechesti
54 | Paroseni-Tg Jiu
55 | P. de Fier - Tr. Severin C1
56 | P. de Fier - Tr. Severin C2
57 | Portile de Fier - Cetate c1
58 | Portile de Fier - Cetate c2
59 | Cetate-Calafat
60 | Portile de Fier-Resita 1
61 | Portile de Fier-Resita 2
62 | Iaz - Reşiţa 1
63 | Iaz - Reşiţa 2 |  |  |  | august August 34: 7; august August 35: 7; septembrie September 36: 7; septembrie September 37: 7; septembrie September 38: 7; septembrie September 39: 7; octombrie October 40: 7; octombrie October 41: 7; octombrie October 42: 7; octombrie October 43: 7; octombrie October 44: 7; noiembrie November 45: 7; noiembrie November 46: 7; noiembrie November 47: 7; noiembrie November 48: 7; decembrie December 49: 7; decembrie December 50: 7; decembrie December 51: 7; decembrie December 52: 7
64 | Resita-Timisoara 1
65 | Resita-Timisoara 2
75 | Resita - Otelarie
66 | Timisoara-Arad
67 | Timisoara-Sacalaz
68 | Sacalaz-Calea Aradului
69 | Calea Aradului-Arad
70 | Timisoara-Mintia
71 | Mintia-Pestis 1
72 | Mintia-Pestis 2
73 | Mintia -Hasdat
74 | AlbaIulia-Mintia |  |  |  | iunie June 26: 7; iulie July 27: 7
75 | Hasdat-Baru Mare
76 | BaruMare-Paroseni
77 | Pestis-Hasdat
78 | Hasdat-Retezat
79 | Lotru - Sibiu 1
80 | Lotru - Sibiu 2
81 | Alba Iulia - Gâlceag
82 | Alba Iulia - Sugag
83 | BaiaMare3-Rosiori 1
84 | BaiaMare3-Rosiori 2
85 | Baia M 3 -Tihau |  |  |  | iunie June 23: 7; iunie June 24: 7; iunie June 25: 6
86 | Baia Mare-Iernut
87 | Rosiori-Vetis
88 | Tihau-Salaj
89 | Tihau-Cluj Fl
90 | Alba I-Cluj Floresti
91 | ClujFl. - Iernut
92 | Ungheni-Iernut 1 |  |  |  | octombrie October 42: 1; octombrie October 43: 7
93 | Ungheni-Iernut 2 |  |  |  | martie March 11: 3
94 | Gheorgheni-Fantanele |  |  |  | iulie July 30: 7; iulie July 31: 3
95 | Fantanele-Ungheni |  |  |  | septembrie September 36: 7; septembrie September 37: 3
96 | Cluj Floresti - Mãriselu
97 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH1
98 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH2
99 | Mãriselu – CHE Mãriselu TH3
| TOTAL LINII 220 - 400kV |  |  |  | octombrie October 40: TOTAL LINII 220 - 400kV
LEA 110 KV
1 | Stânca - Costesti |  |  |  | iunie June 24: 7; iunie June 25: 7; iunie June 26: 7; iulie July 27: 7; iulie July 28: 7; iulie July 29: 7; iulie July 30: 7; iulie July 31: 4
2 | Tutora – Ungheni
3 | Husi – Cioara
4 | Gura Vãii – Sip |  |  |  | noiembrie November 45: 2
5 | Jimbolia – Kikinda
6 | Tihau-Salaj
| TOTAL LINII 110 - 400kV |  |  |  | octombrie October 40: TOTAL LINII 110 - 400kV
| T, AT | Trafo +AT + BC + CS
1 | AT 5 400MVA Gutinas |  |  |  | iunie June 23: 3
2 | AT 6 400MVA Gutinas |  |  |  | mai May 20: 3
3 | AT3 220/110 kV Gutinas |  |  |  | septembrie September 37: 3
4 | AT4 220/110 kV Gutinas |  |  |  | septembrie September 38: 3
5 | Dumbrava AT1 220/110kV
6 | Dumbrava AT2 220/110kV |  |  |  | aprilie April 16: 7; aprilie April 17: 7; mai May 18: 7; mai May 19: 7; mai May 20: 7; mai May 21: 7; mai May 22: 7; iunie June 23: 7; iunie June 24: 7; iunie June 25: 7; iunie June 26: 7; iulie July 27: 7; iulie July 28: 7; iulie July 29: 7; iulie July 30: 7; iulie July 31: 7; august August 32: 7; august August 33: 7; august August 34: 7; august August 35: 7; septembrie September 36: 7; septembrie September 37: 7; septembrie September 38: 7; septembrie September 39: 7; octombrie October 40: 7; octombrie October 41: 7
7 | Bacau Sud T 400/110kV |  |  |  | septembrie September 36: 3
8 | Roman Nord T 400/110kV |  |  |  | octombrie October 44: 3
9 | Stejaru AT 220/110kV |  |  |  | februarie February 8: 1; mai May 18: 7; iunie June 26: 1; noiembrie November 46: 1
10 | Suceava AT 220/110kV
11 | Suceava T 400/110kV |  |  |  | iulie July 28: 3
12 | Suceava BC 400 kV |  |  |  | iulie July 28: 3
13 | FAI AT1 220/110kV |  |  |  | septembrie September 38: 3
14 | FAI AT2 220/110kV |  |  |  | mai May 21: 3
15 | Munteni AT 220/110kV |  |  |  | mai May 18: 7
16 | Gutinas BC 400kV |  |  |  | mai May 20: 3
17 | Focsani AT 220/110kV |  |  |  | octombrie October 43: 7
18 | AT3 400/220kV Brazi V |  |  |  | mai May 22: 4
19 | AT 1 220/110kV BraziV |  |  |  | iulie July 27: 4
20 | AT 2 220/110kV BraziV |  |  |  | aprilie April 14: 4
21 | AT 3 400/220kV Buc S |  |  |  | septembrie September 38: 2
22 | AT 4 400/220kV Buc S |  |  |  | septembrie September 38: 2
23 | Bucuresti S AT1 220/ 110 kV |  |  |  | septembrie September 39: 2
24 | Bucuresti S AT2 220/110 kV |  |  |  | septembrie September 39: 2
25 | BC 400kV Bucurest Sud
26 | Domnesti T1 - 400/110 kV
27 | Domnesti T2 - 400/110 kV
28 | Domnesti T5 - 400/110 kV
29 | Fundeni AT 1 220/110kV |  |  |  | octombrie October 43: 2
30 | Fundeni AT 2 220/110kV |  |  |  | octombrie October 43: 2
31 | Ghizdaru AT1 -220/110 kV
32 | Ghizdaru AT2 -220/110 kV
33 | G. Ialomitei T3-400/110 kV
34 | G. Ialomitei T4-400/110 kV
35 | Mostistea AT 220/110kV |  |  |  | octombrie October 40: 7; octombrie October 41: 7; octombrie October 42: 7
36 | Pelicanu T1 - 400/110 kV |  |  |  | aprilie April 17: 7; mai May 18: 7; mai May 19: 7; mai May 20: 7; mai May 21: 7
37 | Pelicanu T2 - 400/110 kV |  |  |  | mai May 22: 7; iunie June 23: 7; iunie June 24: 7; iunie June 25: 7; iunie June 26: 7
38 | Stalpu AT1-220/110kV |  |  |  | iulie July 29: 4
39 | Teleajen AT - 220/110 kV |  |  |  | mai May 20: 4
40 | Targoviste AT1 - 220/110kV |  |  |  | mai May 22: 4
41 | Targoviste AT2 - 220/110kV |  |  |  | iulie July 28: 4
42 | Targoviste AT3 - 220/110kV |  |  |  | septembrie September 36: 4
43 | Tr. Magurele AT1 -220/110kV
44 | Tr. Magurele AT2 -220/110kV
45 | Tr. Magurele AT3 -220/110kV
46 | Lacu Sãrat AT3 - 400/220 kV
47 | Lacu Sãrat AT4 - 400/220 kV
48 | Lacu Sãrat AT1 - 220/110 kV |  |  |  | ianuarie January 5: 2
49 | Lacu Sãrat AT2 - 220 / 110 kV |  |  |  | octombrie October 40: 2
50 | Smârdan T1 - 400/110 kV |  |  |  | februarie February 8: 2; septembrie September 36: 7; septembrie September 37: 7
51 | Smârdan T2 - 400/110 kV |  |  |  | februarie February 9: 2; septembrie September 38: 7; septembrie September 39: 7
52 | Smârdan BC 400 kV
53 | Barbosi AT1 220/110kV |  |  |  | martie March 10: 7; martie March 11: 7; martie March 12: 7; martie March 13: 7; aprilie April 14: 7; aprilie April 15: 7; aprilie April 16: 7; aprilie April 17: 7; mai May 18: 7
54 | Barbosi AT2 220/110kV |  |  |  | mai May 19: 7; mai May 20: 7; mai May 21: 7
55 | Filesti AT 220/110kV |  |  |  | ianuarie January 4: 2
56 | Constanta Nord T1 - 400/110kV |  |  |  | martie March 12: 3; octombrie October 41: 2
57 | Constanta Nord T2 - 400/110kV |  |  |  | aprilie April 14: 2; octombrie October 41: 3
58 | Medgidia Sud - T1 - 400/110kV |  |  |  | mai May 19: 7; mai May 20: 7
59 | Medgidia Sud - T2 - 400/110kV |  |  |  | mai May 22: 7; iunie June 23: 7
60 | Tariverde T1 - 400/110kV |  |  |  | august August 32: 3; august August 33: 1; august August 34: 1
61 | Tariverde T2 - 400/110kV |  |  |  | august August 32: 2; august August 33: 1; august August 34: 2
62 | Tariverde T3 - 400/110kV |  |  |  | august August 33: 3; august August 34: 2
63 | Tulcea Vest T1 - 400/110 kV nou |  |  |  | mai May 20: 2
64 | Tulcea Vest T2 - 400/110 kV nou |  |  |  | mai May 21: 2
65 | Isaccea BC1 750 kV |  |  |  | aprilie April 17: 7; mai May 18: 7; mai May 19: 7; mai May 20: 7; mai May 21: 7
66 | Isaccea BC2 750 kV |  |  |  | mai May 20: 7; mai May 21: 7; mai May 22: 7; iunie June 23: 7; iunie June 24: 7
67 | Cernavodã BC1 400 kV |  |  |  | septembrie September 36: 7; septembrie September 37: 7; septembrie September 38: 7; septembrie September 39: 7; octombrie October 40: 7; octombrie October 41: 7; octombrie October 42: 7; octombrie October 43: 7; octombrie October 44: 7; noiembrie November 45: 7; noiembrie November 46: 7; noiembrie November 47: 7; noiembrie November 48: 7; decembrie December 49: 7; decembrie December 50: 7; decembrie December 51: 7; decembrie December 52: 7
68 | Cernavodã BC2 400kV
69 | Portile de Fier AT1 400/220 kV
70 | Portile de Fier AT2-400/220 kV
71 | Portile de Fier AT3-400/220 kV
72 | AT 400MVA Urechesti
73 | AT 200MVA Urechesti
74 | Urechesti BC 400 kV
75 | CraiovaN AT1 200MVA
76 | CraiovaN AT2 200MVA
77 | Tr. Severin Est AT1-220/110 kV
78 | Tr. Severin Est AT2 - 220/110 kV
79 | Cetate AT 200MVA
80 | Calafat AT 200MVA
81 | Sãrdãnesti AT - 220/110 kV
82 | Tg.Jiu AT 200MVA
83 | AT1 200MVA Isalnita
84 | AT2 200MVA Isalnita
85 | Tantareni BC-A-400kV
86 | Tantareni BC-B-400kV
87 | AT1 400/220kV Slatina
88 | AT2 400/220kV Slatina
89 | Slatina AT3 220/1101kV
90 | Slatina AT4 220/1101kV
91 | AT 220/110kV Stuparei
92 | AT 220/110kV Raureni
93 | AT 220/110kV Pitesti Sud
94 | AT1 220/110kV Arefu |  |  |  | martie March 11: 1; septembrie September 37: 7
95 | AT2 220/110kV Arefu |  |  |  | martie March 11: 1; iulie July 31: 7
96 | AT 1 220/110kV Bradu | bar: aprilie April 14
97 | AT 2 220/110kV Bradu | bar: aprilie April 14
98 | AT 3 400/220kV Bradu |  |  |  | martie March 10: 1; noiembrie November 45: 7; noiembrie November 46: 7; noiembrie November 47: 7; noiembrie November 48: 7; decembrie December 49: 7; decembrie December 50: 7; decembrie December 51: 7; decembrie December 52: 7
99 | AT 4 400/220kV Bradu |  |  |  | martie March 10: 1; septembrie September 37: 7; septembrie September 38: 1
100 | Gradiste AT1-200MVA
101 | Gradiste AT2-200MVA
102 | Draganesti Olt T-250 MVA
103 | AT 5 Sibiu 400/220kV
104 | AT 6 Sibiu400/220kV
105 | T 4 Sibiu 400/110kV
106 | Brasov T1 400/110kV |  |  |  | iulie July 28: 3
107 | Brasov T2 400/110kV |  |  |  | iulie July 29: 3
108 | Dârste T - 400/110 kV
109 | Dârste BC 400 kV
110 | AT 1 400MVA Iernut |  |  |  | octombrie October 44: 3
111 | AT 3 200 MVA Iernut
112 | Gheorgheni AT1 220/110 kV
113 | Gheorgheni AT2 220/110 kV
114 | Fantanele AT 220/110 kV
115 | Ungheni AT1 220/110 kV
116 | Ungheni AT2 220/110 kV
117 | Alba Iulia AT1 220/110 kV
118 | Alba Iulia AT2 220/110 kV
119 | Arad AT3 400/220 kV |  |  |  | mai May 18: 7; mai May 19: 7
120 | Arad AT1 220/110kV |  |  |  | iulie July 30: 7; iulie July 31: 7; august August 32: 7; august August 33: 7; august August 34: 7; august August 35: 7; septembrie September 36: 7
121 | Arad T 400/110 kV
122 | Arad BC 400 kV
123 | AT3 400/220kV Mintia
124 | AT4 400/220kV Mintia
125 | Mintia BC 400kV
126 | CS 60MVAr Timisoara
127 | Cluj Floresti AT1-220/110 kV
128 | Cluj Floresti AT2-220/110 kV
129 | Cluj Est T 7- 400/110 kV
130 | Baia Mare AT1 -220/110kV
131 | Baia Mare AT2 -220/110kV
132 | Vetis AT 220/110kV
133 | Salaj AT 220/110 kV
134 | Tihau AT1 220/110kV
135 | AT 400MVA Rosiori |  |  |  | octombrie October 44: 4
136 | Rosiori BC 400kV |  |  |  | septembrie September 38: 3
137 | Gadalin BC 400kV
138 | Oradea T 1 400/110 kV
139 | Oradea T 2 400/110 kV
140 | Oradea BC 400 kV
141 | AT1 Resita 220/110 kV |  |  |  | iulie July 27: 7; iulie July 28: 7; iulie July 29: 7; iulie July 30: 7; iulie July 31: 7; august August 32: 7; august August 33: 7; august August 34: 7; august August 35: 7; septembrie September 36: 7; septembrie September 37: 7; septembrie September 38: 7; septembrie September 39: 7; octombrie October 40: 7; octombrie October 41: 7; octombrie October 42: 7; octombrie October 43: 7; octombrie October 44: 7; noiembrie November 45: 7; noiembrie November 46: 7; noiembrie November 47: 7; noiembrie November 48: 7; decembrie December 49: 7; decembrie December 50: 7; decembrie December 51: 7; decembrie December 52: 7
142 | AT2 Resita 220/110 kV
143 | AT1 Iaz 220/110 kV
144 | AT2 Iaz 220/110 kV
145 | AT1 Mintia 220/110 kV
146 | AT2 Mintia 220/110 kV
147 | AT Baru Mare 220/110 kV
148 | AT1 Hasdat 220/110 kV
149 | AT2 Hasdat 220/110 kV
150 | AT1 Pestis 220/110 kV
151 | AT2 Pestis 220/110 kV
152 | AT1 Timisoara 220/110 kV
153 | AT2 Timisoara 220/110 kV
154 | AT Sacalaz 220/110 kV
155 | AT Paroseni 220/110kV
|  |  | TOTAL AT |  | noiembrie November 47: TOTAL AT
Nota: cand nu este specificat nr. de zile intr-o celula excel, atunci acesta este de 5 zile lucratoare
Note: When is not specified the number of days in a excel cell, then this is 5 working days