## PAR 2021
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
PROGRAMUL ANUAL DE RETRAGERE DIN EXPLOATARE
A ECHIPAMENTELOR ȘI INSTALAȚIILOR DIN RET PENTRU EXECUTAREA PROGRAMELOR DE MENTENANȚĂ ȘI INVESTIȚII ÎN ANUL 2021
Prima săptămână a anului 2021 începe cu ziua de luni - 04.01.2021.
Nr. |  |  |  | Luna/saptamana |  | ianuarie |  |  |  |  | februarie |  |  |  | martie |  |  |  |  | aprilie |  |  |  | mai |  |  |  |  | iunie |  |  |  | iulie |  |  |  | august |  |  |  |  | septembrie |  |  |  | octombrie |  |  |  | noiembrie |  |  |  |  | decembrie |  |  |  | Zile
crt | Denumire echipament |  |  |  |  | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | solicitate
LEA 750 kV
1 | Isaccea - Ucraina Sud |  | Ucraina Sud |  |  | martie 11: 2 | 2
LEA 400 kV
1 | Gutinaș - Brașov |  |  |  |  | mai 22: 5 | 5
2 | Gutinaș - Smârdan |  |  |  |  | mai 20: 5; mai 21: 5 | 10
3 | Gutinaș - Bacău Sud |  |  |  |  | octombrie 42: 5 | 5
4 | Bacău Sud - Roman Nord |  |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
5 | Roman Nord - Suceava |  |  |  |  | mai 19: 5 | 5
6 | București Sud - Pelicanu |  |  |  |  | august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7 | 21
7 | Urechești - Domnești |  |  |  |  | martie 12: 5; martie 13: 5; mai 21: 5 | 15
8 | București Sud - Domnești |  |  |  |  | aprilie 14: 5 | 5
9 | Domnești - Brazi Vest |  |  |  |  | aprilie 16: 5 | 5
10 | București Sud - Slatina |  |  |  |  | mai 20: 5; august 31: 5; august 32: 5 | 15
11 | Cernavodă - Pelicanu |  |  |  |  | aprilie 15: 5; august 33: 5 | 10
12 | Brazi Vest - Dârste |  |  |  |  | iunie 25: 4; iunie 26: 5 | 9
13 | Cernavodă - Gura Ialomiței circ. 1 |  |  |  |  | iulie 29: 5; iulie 30: 5 | 10
14 | Cernavodă - Gura Ialomiței circ. 2 |  |  |  |  | aprilie 16: 5; iulie 27: 5 | 10
15 | București Sud - Gura Ialomiței |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
16 | Gura Ialomiței - Lacu Sărat |  |  |  |  | noiembrie 47: 5 | 5
17 | Lacu Sărat - Smârdan |  |  |  |  | septembrie 38: 5; septembrie 39: 4 | 9
18 | Isaccea - Lacu Sărat |  |  |  |  | octombrie 40: 5 | 5
19 | Lacu Sărat - G4 |  |  |  |  | noiembrie 45: 5 | 5
20 | Cernavodă - Constanța Nord |  |  |  |  | mai 22: 2; iunie 23: 2; iunie 25: 1; iulie 28: 5 | 10
21 | Tariverde - Tulcea Vest |  |  |  |  | mai 18: 5; mai 19: 5 | 10
22 | Constanța Nord - Tariverde |  |  |  |  | aprilie 14: 5; august 34: 5; septembrie 39: 1 | 11
23 | Cernavodă - Medgidia Sud |  |  |  |  | februarie 5: 7; februarie 6: 5; octombrie 42: 5 | 17
24 | Racord T1 Cernavodă
25 | Racord T2 Cernavodă |  |  |  |  | septembrie 36: 5; septembrie 37: 5 | 10
26 | Racord U1 Cernavodă
27 | Tulcea Vest - Isaccea |  |  |  |  | septembrie 36: 5; septembrie 37: 5 | 10
28 | Stupina - Varna |  |  |  | BG | august 35: 5; octombrie 42: 5; octombrie 43: 5 | 15
29 | Isaccea - Smârdan circ. 1 |  |  |  |  | ianuarie 53: LEA Isaccea circ. 1 în funcțiune pe celula CT 400 kV; iulie 29: 5; iulie 30: LEA Isaccea circ. 1 în funcțiune pe celula CT 400 kV; august 33: 7; august 34: LEA Isaccea circ. 1 în funcțiune pe diametrul 2 | 12
30 | Isaccea - Smârdan circ. 2 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | LEA Isaccea circ. 2 în funcțiune pe diametrul 1 | [18 empty] | 238
31 | Isaccea - Stupina |  |  |  |  | august 33: 5; august 34: 5 | 10
32 | Isaccea - Vulcănești |  |  |  |  | aprilie 14: 5 | 5
33 | Isaccea - Rahman |  |  |  | ROMANIA | aprilie 16: 5; aprilie 17: 5 | 10
34 | Rahman - Dobrudja |  |  |  | BG | iunie 25: 5; iunie 26: 5; iulie 27: 5; septembrie 38: 5; septembrie 39: 5 | 25
35 | Bradu - Brasov |  |  |  |  | aprilie 17: 5 | 5
36 | Țânțăreni - Slatina |  |  |  |  | martie 10: 5; martie 11: 5 | 10
37 | Țânțăreni - Bradu |  |  |  |  | iunie 24: 5; iunie 25: 5 | 10
38 | Țânțăreni - Sibiu Sud |  |  |  |  | aprilie 14: 5; aprilie 15: 5 | 10
39 | Porțile de Fier - Slatina |  |  |  |  | septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 5; octombrie 43: 1 | 20
40 | Porțile de Fier - Urechești |  |  |  |  | aprilie 17: 5; mai 18: 7; mai 19: 5 | 17
41 | Porțile de Fier - Djerdap |  |  |  |  | septembrie 36: 5 | 5
42 | Urechești - Țânțăreni
43 | Urechești - Rovinari G3+4 |  |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
44 | Urechești - Rovinari G5+6 |  |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
45 | Țânțăreni - Kozlodui circ. 1 |  |  |  |  | martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 3; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7 | 73
46 | Țânțăreni - Kozlodui circ. 2 |  |  |  |  | mai 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 6; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7 | 76
47 | Țânțăreni - Turceni G1+2
48 | Țânțăreni - Turceni G3+4
49 | Țânțăreni - Turceni G5+6
50 | Țânțăreni - Turceni G7
51 | Roșiori - Oradea Sud |  |  |  |  | septembrie 37: 5; septembrie 38: 5 | 10
52 | Iernut - Gădălin |  |  |  |  | martie 13: 2; mai 18: 2; iunie 23: 2; octombrie 42: 5 | 11
53 | Gădălin - Roșiori |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
54 | Cluj Est - Gădălin |  |  |  |  | septembrie 36: 5 | 5
55 | Iernut - Sibiu Sud |  |  |  |  | martie 13: 2; mai 18: 2; iunie 23: 2 | 6
56 | Sibiu Sud - Brașov |  |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
57 | Mintia - Sibiu Sud |  |  |  |  | octombrie 40: 5 | 5
58 | Arad - Mintia |  |  |  |  | mai 22: 5; iunie 23: 5; iunie 24: 5; iunie 25: 5; iunie 26: 5; iulie 27: 5 | 30
59 | Dârste - Brașov |  |  |  |  | mai 18: 5 | 5
60 | Slatina - Drăgănești Olt |  |  |  |  | august 31: 5; august 32: 5 | 10
61 | Arad - Sandorfalva |  |  |  |  | aprilie 17: 5 | 5
62 | Nădab - Bekescsaba |  |  |  |  | martie 12: 1; martie 13: 5 | 6
63 | Arad - Nădab |  |  |  |  | martie 12: 5 | 5
64 | Rosiori - Mukachevo |  |  |  |  | aprilie 15: 5; mai 19: 5; septembrie 39: 5 | 15
65 | Racord U2 Cernavodă |  |  |  |  | mai 19: 5; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 5 | 31
[6 empty] | septembrie 39: TOTAL LINII 400 kV | 932
LEA 220 KV
1 | Suceava - FAI |  |  |  |  | iunie 23: 5; iunie 24: 5; august 31: 1; august 32: 1 | 12
2 | FAI - Gutinaș |  |  |  |  | iulie 27: 5; iulie 28: 5; august 31: 1; august 32: 1 | 12
3 | Munteni - Gutinaș |  |  |  |  | ianuarie 53: LEA 220 kV Gutinaș - FAI provizorat în funcțiune; iunie 26: 1; iulie 29: 5; iulie 30: 5 | 11
4 | Gutinaș - Dumbrava |  |  |  |  | ianuarie 53: LEA 220 kV Gutinaș - Stejaru derivație AT1 Dumbrava în funcțiune; septembrie 39: 1; noiembrie 47: 5 | 6
5 | Dumbrava - Stejaru |  |  |  |  | ianuarie 53: LEA 220 kV Gutinaș - Stejaru derivație AT1 Dumbrava în funcțiune; septembrie 39: 1; decembrie 49: 5 | 6
6 | FAI - Munteni |  |  |  |  | ianuarie 53: LEA 220 kV Gutinaș - FAI provizorat în funcțiune; iunie 26: 1; august 31: 1; august 32: 1; august 33: 5; august 34: 5 | 13
7 | Stejaru - Gheorgheni |  |  |  |  | august 35: 5; septembrie 36: 5; septembrie 37: 5; septembrie 38: 5 | 20
8 | Gutinaș - TA7 Borzești |  |  |  |  | mai 21: 5 | 5
9 | Gutinaș - TA8 Borzești |  |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
10 | Gutinaș - AT1 |  |  |  |  | iunie 25: 5 | 5
11 | Gutinaș - AT2 |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
12 | Lacu Sărat - G1 |  |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
13 | Lacu Sărat - G2 |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
14 | Lacu Sărat - G3 |  |  |  |  | iunie 25: 4 | 4
15 | Lacu Sărat - Filești |  |  |  |  | iulie 30: 5; august 31: 5 | 10
16 | Filești - Barboși |  |  |  |  | iulie 30: 5; august 32: 5 | 10
17 | Barboși-Focșani Vest |  |  |  |  | august 33: 5 | 5
18 | Focșani Vest - Gutinaș |  |  |  |  | martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7 | 42
19 | Fundeni - București Sud circ. 1 |  |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
20 | Fundeni - București Sud circ. 2 |  |  |  |  | octombrie 40: 5 | 5
21 | Fundeni - Brazi Vest circ. 1 |  |  |  |  | mai 21: 5 | 5
22 | Fundeni - Brazi Vest circ. 2 |  |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
23 | București Sud - Ghizdaru deriv. Most. |  |  |  |  | mai 19: 5 | 5
24 | Derivație Mostiștea |  |  |  |  | mai 19: 5 | 5
25 | București Sud - Ghizdaru circ. 2 |  |  |  |  | mai 20: 5 | 5
26 | Târgoviște - Brazi Vest circ. 1 |  |  |  |  | septembrie 36: 5 | 5
27 | Târgoviște - Brazi Vest circ. 2 |  |  |  |  | august 33: 5 | 5
28 | Brazi Vest - Teleajen |  |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
29 | Teleajen - Stâlpu |  |  |  |  | august 34: 5; august 35: 5 | 10
30 | Târgoviste - Doicesti C1 |  |  |  |  | septembrie 37: 5 | 5
31 | Târgoviste - Doicesti C2 |  |  |  |  | septembrie 37: 5 | 5
32 | Târgoviste - Cuptoare 1+3 |  |  |  |  | martie 13: 5 | 5
33 | Târgoviste - Cuptoare 2 |  |  |  |  | aprilie 14: 3 | 3
34 | Ghizdaru - Turnu Măgurele |  |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
35 | Târgoviște - Bradu circ. 1 |  |  |  |  | martie 9: 5 | 5
36 | Târgoviște - Bradu circ. 2 |  |  |  |  | martie 11: 5 | 5
37 | Bradu - Pitești Sud |  |  |  |  | septembrie 37: 5 | 5
38 | Bradu - Stupărei |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
39 | Bradu - Arefu |  |  |  |  | august 31: 5 | 5
40 | Stupărei - Râureni |  |  |  |  | ianuarie 53: LEA 220 kV Stupărei - Arefu derivație AT 200 MVA, 220/ 110 kV Râureni provizorat în funcțiune
41 | Raureni-Arefu |  |  |  |  | ianuarie 53: LEA 220 kV Stupărei - Arefu derivație AT 200 MVA, 220/ 110 kV Râureni provizorat în funcțiune
42 | Arefu - UHE 1 |  |  |  |  | septembrie 39: 5 | 5
43 | Arefu - UHE 2 |  |  |  |  | august 35: 5 | 5
44 | Craiova Nord - Slatina |  |  |  |  | iulie 30: 5; septembrie 37: 1 | 6
45 | Ișalnița - Gradiște |  |  |  |  | martie 10: 5 | 5
46 | Slatina - SRA Slatina circ. 1 | [57 empty] | 1 | bar: octombrie 40
47 | Slatina - SRA Slatina circ. 2 (LES) | [57 empty] | 1 | bar: octombrie 42
48 | Grădiște - Slatina |  |  |  |  | septembrie 38: 1; octombrie 41: 5 | 6
49 | Craiova Nord - Turnu Magurele |  |  |  |  | septembrie 36: 5 | 5
50 | Craiova Nord - Ișalnița 1 |  |  |  |  | ianuarie 53: LEA 220 kV Sărdănești - Ișalnița circ. 1 provizorat în funcțiune; iunie 23: 2 | 2
51 | Craiova Nord - Ișalnița 2 |  |  |  |  | iunie 23: 2 | 2
52 | Sărdănești - Craiova Nord |  |  |  |  | ianuarie 53: LEA 220 kV Sărdănești - Ișalnița circ. 1 provizorat în funcțiune; iulie 28: 5 | 5
53 | Urechești - Sărdănești |  |  |  |  | iulie 27: 5 | 5
54 | Târgu Jiu Nord - Urechești
55 | Paroșeni - Târgu Jiu Nord |  |  |  |  | martie 11: 5 | 5
56 | Porțile de Fier - Tr. Severin circ. 1 |  |  |  |  | iunie 23: 3 | 3
57 | Porțile de Fier - Tr. Severin circ. 2
58 | Porțile de Fier - Cetate circ. 1 |  |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
59 | Porțile de Fier - Cetate circ. 2 |  |  |  |  | iulie 29: 5 | 5
60 | Cetate - Calafat |  |  |  |  | august 31: 2 | 2
61 | Porțile de Fier-Reșița circ. 1 |  |  |  |  | august 32: 5 | 5
62 | Porțile de Fier-Reșița circ. 2 |  |  |  |  | august 31: 5 | 5
63 | Iaz - Reşiţa circ. 1 |  |  |  |  | aprilie 15: 5 | 5
64 | Iaz - Reşiţa circ. 2 |  |  |  |  | aprilie 14: 5 | 5
65 | Reșița - Timișoara circ. 1 |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
66 | Reșița - Timișoara circ. 2 |  |  |  |  | august 33: 5 | 5
67 | Timișoara - Arad |  |  |  |  | mai 19: 5 | 5
68 | Timișoara - Săcălaz |  |  |  |  | aprilie 16: 5; aprilie 17: 5 | 10
69 | Săcălaz - Calea Aradului |  |  |  |  | aprilie 16: 5 | 5
70 | Calea Aradului - Arad |  |  |  |  | octombrie 41: 5 | 5
71 | Timișoara - Mintia |  |  |  |  | iulie 29: 5; iulie 30: 5 | 10
72 | Mintia - Pestiș circ. 1 |  |  |  |  | martie 9: 5 | 5
73 | Mintia - Pestiș circ. 2 |  |  |  |  | martie 10: 5 | 5
74 | Alba Iulia - Mintia |  |  |  |  | august 34: 5 | 5
75 | Hășsdat - Retezat |  |  |  |  | ianuarie 53: LEA 220 kV Retezat - Mintia derivație Oțelărie Hunedoara provizorat în funcțiune; august 31: 7 | 7
76 | Hășdat - Mintia |  |  |  |  | ianuarie 53: LEA 220 kV Retezat - Mintia derivație Oțelărie Hunedoara provizorat în funcțiune; august 31: 7 | 7
77 | Hășdat - Baru Mare |  |  |  |  | ianuarie 53: LEA 220 kV Baru Mare - Pestiș provizorat în funcțiune; august 31: 7 | 7
78 | Pestiș - Hășdat |  |  |  |  | ianuarie 53: LEA 220 kV Baru Mare - Pestiș provizorat în funcțiune; august 31: 7 | 7
79 | Baru Mare - Paroșeni |  |  |  |  | august 35: 5 | 5
80 | Lotru - Sibiu Sud circ. 1 |  |  |  |  | iulie 27: 5 | 5
81 | Lotru - Sibiu Sud circ. 2 |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
82 | Gâlceag - Alba Iulia |  |  |  |  | aprilie 14: 4; aprilie 15: 5 | 9
83 | Șugag - Alba Iulia |  |  |  |  | aprilie 14: 4; aprilie 16: 5 | 9
84 | Baia Mare 3 - Roșiori circ. 1 |  |  |  |  | mai 21: 5 | 5
85 | Baia Mare 3 - Roșiori circ. 2 |  |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
86 | Baia Mare 3 - Iernut |  |  |  |  | august 33: 7; august 34: 7 | 14
87 | Roșiori - Vetiș |  |  |  |  | iunie 24: 5; iunie 25: 2 | 7
88 | Tihău - Cluj Florești |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
89 | Baia Mare 3 -Tihău |  |  |  |  | august 31: 5 | 5
90 | Tihău - Sălaj |  |  |  |  | mai 21: 5 | 5
91 | Alba Iulia - Cluj Florești |  |  |  |  | august 32: 5 | 5
92 | Cluj Florești - Câmpia Turzii |  |  |  |  | iulie 30: 5 | 5
93 | Câmpia Turzii - Iernut |  |  |  |  | septembrie 39: 7; octombrie 40: 7 | 14
94 | Ungheni - Iernut circ. 1 | [15 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [5 empty] | 259
95 | Ungheni-Iernut circ. 2 |  |  |  |  | februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 6; noiembrie 48: 5 | 25
96 | Gheorgheni - Fântânele |  |  |  |  | octombrie 43: 5; noiembrie 44: 5; noiembrie 45: 5; noiembrie 46: 5 | 20
97 | Fântânele - Ungheni |  |  |  |  | februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 6; noiembrie 48: 5 | 25
98 | Cluj Florești - Mărișelu |  |  |  |  | august 31: 5 | 5
99 | Mărișelu – CHE Mărișelu TH1 |  |  |  |  | august 31: 2 | 2
100 | Măriselu – CHE Mărișelu TH2 |  |  |  |  | august 31: 2 | 2
101 | Măriselu – CHE Mărișelu TH3 | [57 empty] | 1 | bar: august 31
102 | Reșița - Oțelărie
[6 empty] | septembrie 39: TOTAL LINII 220 kV | 907
LEA 110 KV
1 | Stânca - Costești | [57 empty] | 1 | bar: mai 18
2 | Țutora – Ungheni |  |  |  |  | august 34: 5; august 35: 5 | 10
3 | Huși – Cioara |  |  |  |  | august 32: 5; august 33: 5 | 10
4 | Gura Văii – Sip |  |  |  |  | mai 19: 5 | 5
5 | Jimbolia – Kikinda |  |  |  |  | iunie 25: 5 | 5
6 | Ostrovu Mare - Kusjac |  |  |  |  | septembrie 38: 3 | 3
7 | Tihău - Sălaj |  |  |  |  | august 34: 5 | 5
| TOTAL LINII 110 - 400kV |  |  |  |  | septembrie 39: TOTAL LINII 110 kV | 39
| T, AT, BC | Trafo +AT + BC + CS
1 | Gutinaș AT5 400/220 kV |  |  |  |  | iunie 25: 5 | 5
2 | Gutinaș AT6 400/220 kV |  |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
3 | Gutinaș AT3 220/110 kV |  |  |  |  | august 31: 5 | 5
4 | Gutinaș AT4 220/110 kV |  |  |  |  | august 32: 5 | 5
5 | Dumbrava AT1 220/110kV |  |  |  |  | mai 21: 4 | 4
6 | Dumbrava AT2 220/110kV |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [13 empty] | 280
7 | Bacău Sud T 400/110 kV |  |  |  |  | mai 20: 5 | 5
8 | Roman Nord T 400/110 kV |  |  |  |  | august 34: 5 | 5
9 | Stejaru AT 220/110 kV
10 | Suceava AT 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
11 | Suceava T 400/110 kV |  |  |  |  | mai 18: 3; mai 19: 5 | 8
12 | Suceava BC 400 kV |  |  |  |  | mai 18: 3; mai 19: 5 | 8
13 | FAI AT1 220/110 kV |  |  |  |  | iulie 29: 5; august 31: 1; august 32: 1 | 7
14 | FAI AT2 220/110 kV |  |  |  |  | iulie 30: 5; august 31: 1; august 32: 1 | 7
15 | Munteni AT 220/110 kV |  |  |  |  | ianuarie 53: 7; ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 7; martie 11: 7; martie 12: 7; martie 13: 7; aprilie 14: 7; aprilie 15: 7; aprilie 16: 7; aprilie 17: 7; mai 18: 7; mai 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7; iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7 | 189
16 | Gutinaș BC 400 kV |  |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
17 | Focșani Vest AT 220/110 kV |  |  |  |  | mai 19: 4 | 4
18 | Brazi Vest AT3 400/220 kV |  |  |  |  | iulie 29: 5 | 5
19 | Brazi Vest 220/110 kV |  |  |  |  | mai 19: 5 | 5
20 | Brazi Vest AT2 220/110 kV |  |  |  |  | mai 20: 5 | 5
21 | București Sud AT3 400/220 kV |  |  |  |  | aprilie 14: 4 | 4
22 | București Sud AT4 400/220 kV |  |  |  |  | martie 13: 4 | 4
23 | București Sud AT1 220/ 110 kV |  |  |  |  | octombrie 42: 4 | 4
24 | Bucuresti Sud AT2 220/ 110 kV |  |  |  |  | iunie 24: 4 | 4
25 | București Sud BC 400 kV |  |  |  |  | noiembrie 44: 5 | 5
26 | Domnești T2 400/110 kV |  |  |  |  | septembrie 38: 4 | 4
27 | Domnești T1 400/110 kV |  |  |  |  | septembrie 37: 4 | 4
28 | Domnesti T3 - 400/110 kV |  |  |  |  | septembrie 39: 4 | 4
29 | Fundeni AT 1 220/110kV |  |  |  |  | martie 12: 5 | 5
30 | Fundeni AT 2 220/110kV |  |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
31 | Ghizdaru AT1 -220/110 kV |  |  |  |  | august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 4 | 60
32 | Ghizdaru AT2 -220/110 kV |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
33 | T3 250 MVA Gura Ialomitei |  |  |  |  | iulie 27: 5 | 5
34 | T4 250 MVA Gura Ialomitei |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
35 | Mostistea AT 220/110kV |  |  |  |  | mai 19: 5 | 5
36 | Pelicanu T1 - 400/110 kV |  |  |  |  | august 33: 5 | 5
37 | Pelicanu T2 - 400/110 kV |  |  |  |  | august 32: 5; octombrie 41: 2 | 7
38 | Stalpu AT1-220/110kV |  |  |  |  | august 34: 5; august 35: 5 | 10
39 | Teleajen AT - 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
40 | Targoviste AT1 - 220/110kV |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
41 | Targoviste AT2 - 220/110kV |  |  |  |  | septembrie 37: 5 | 5
42 | Targoviste AT3 - 220/110kV |  |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
43 | Turnu Magurele AT1 -220/110kV |  |  |  |  | iunie 23: 5 | 5
44 | Turnu Magurele AT2 -220/110kV |  |  |  |  | iunie 25: 4 | 4
45 | Turnu Magurele AT3 -220/110kV |  |  |  |  | octombrie 40: 5 | 5
46 | Lacu Sarat AT3 - 400/220 kV |  |  |  |  | mai 21: 7; mai 22: 5 | 12
47 | Lacu Sarat AT4 - 400/220 kV |  |  |  |  | iulie 29: 7; iulie 30: 5 | 12
48 | Lacu Sarat AT1 - 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 36: 7; septembrie 37: 5 | 12
49 | Lacu Sarat AT2 - 220 / 110 kV |  |  |  |  | octombrie 41: 7; octombrie 42: 5 | 12
50 | Smârdan T1 - 400/110 kV |  |  |  |  | ianuarie 53: T1 existent în funcțiune pe celula 400 kV CTf și pe celula 110 kV T1 existentă; august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: T1 existent în funcțiune pe celula 400 kV CTf și pe celula 110 kV T2 existentă | 42
51.1 | Smârdan T2 vechi - 400/110 kV |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | T1 (T2 existent) pe Diametru 1 și pe celula 110 kV T1 existentă | [18 empty] | 238
51.2 | Smârdan T2 nou - 400/110 kV |  |  |  |  | ianuarie 53: T2 nou în funcțiune pe celula 400 kV BC și pe celula 110 kV T2 existentă; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7 | 126
52 | Barboși AT1 220/110 kV |  |  |  |  | iulie 27: 7; iulie 28: 5 | 12
53 | Barboși AT2 220/110 kV |  |  |  |  | august 34: 7; august 35: 5 | 12
54 | Filești AT 220/110 kV |  |  |  |  | aprilie 16: 5 | 5
55 | Constanța Nord T1 400/110 kV |  |  |  |  | martie 12: 3; septembrie 38: 7; septembrie 39: 5 | 15
56 | Constanța Nord T2 400/110 kV |  |  |  |  | martie 12: 2; octombrie 40: 5 | 7
57 | Medgidia Sud T1 400/110 kV
58 | Medgidia Sud T2 400/110 kV |  |  |  |  | ianuarie 2: 3; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7 | 24
59 | Tariverde T1 400/110 kV |  |  |  |  | iulie 27: 7; iulie 28: 5 | 12
60 | Tariverde T2 400/110 kV |  |  |  |  | iulie 29: 5 | 5
61 | Tariverde T3 400/110 kV |  |  |  |  | iulie 30: 7; august 31: 5 | 12
62 | Tulcea Vest T1 400/110 kV |  |  |  |  | iunie 23: 5; iunie 24: 5 | 10
63 | Tulcea Vest T2 400/110 kV |  |  |  |  | mai 21: 5; mai 22: 5 | 10
64 | Tulcea Vest T3 400/110 kV |  |  |  |  | august 32: 5; august 33: 5 | 10
65 | Cernavodă BC1 400 kV |  |  |  |  | august 34: 5 | 5
66 | Cernavoda BC2 400 kV |  |  |  |  | august 35: 5 | 5
67 | Portile de Fier AT1 400/220 kV |  |  |  |  | august 33: 5 | 5
68 | Portile de Fier AT2 400/220 kV |  |  |  |  | septembrie 36: 5 | 5
69 | Portile de Fier AT3 400/220 kV |  |  |  |  | ianuarie 53: 3; ianuarie 1: 7 | 10
70 | Urechești AT 400/220 kV |  |  |  |  | septembrie 37: 5 | 5
71 | Urechești AT 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 39: 5 | 5
72 | Urechești BC 400 kV |  |  |  |  | mai 21: 5 | 5
73 | Craiova Nord AT1 220/110 kV |  |  |  |  | octombrie 42: 3 | 3
74 | Craiova Nord AT2 220/110 kV |  |  |  |  | ianuarie 53: 7; ianuarie 1: 7; ianuarie 2: 7; ianuarie 3: 7; ianuarie 4: 7; februarie 5: 7; februarie 6: 7; februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 10: 3 | 66
75 | Tr. Severin Est AT1 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 23: 3 | 3
76 | Tr. Severin Est AT2 220/110 kV |  |  |  |  | octombrie 40: 3 | 3
77 | Cetate AT 220/110 kV |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
78 | Calafat AT 220/110 kV |  |  |  |  | august 31: 5 | 5
79 | Sărdănești AT 220/110 kV |  |  |  |  | octombrie 41: 5 | 5
80 | Târgu Jiu Nord AT 220/110 kV |  |  |  |  | octombrie 43: 5 | 5
81 | Ișalnița AT1 220/110 kV |  |  |  |  | octombrie 40: 5 | 5
82 | Ișalnița AT2 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
83 | Țânțăreni BCA 400 kV |  |  |  |  | mai 20: 5 | 5
84 | Țânțăreni BCB 400 kV |  |  |  |  | mai 19: 5 | 5
85 | Slatina AT1 400/220 kV |  |  |  |  | octombrie 40: 5 | 5
86 | Slatina AT2 400/220 kV |  |  |  |  | octombrie 42: 5 | 5
87 | Slatina AT3 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 37: 5 | 5
88 | Slatina AT4 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
89 | Stupărei AT 220/110 kV |  |  |  |  | august 33: 5 | 5
90 | Râureni AT 220/110 kV |  |  |  |  | ianuarie 53: LEA 220 kV Stupărei - Arefu derivație AT 200 MVA, 220/ 110 kV Râureni provizorat în funcțiune
91 | Pitești Sud AT 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 37: 5 | 5
92 | Arefu AT1 220/110 kV |  |  |  |  | august 31: 5 | 5
93 | Arefu AT2 220/110 kV |  |  |  |  | iulie 27: 5 | 5
94 | Bradu AT1 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 38: 3 | 3
95 | Bradu AT2 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 39: 3 | 3
96 | Bradu AT3 400/220 kV |  |  |  |  | octombrie 40: 3 | 3
97 | Bradu AT4 400/220 kV |  |  |  |  | octombrie 41: 3 | 3
98 | Grădiște AT1 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 36: 5 | 5
99 | Grădiște AT2 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
100 | Drăgănești Olt T 400/110 kV |  |  |  |  | august 31: 5; august 32: 5 | 10
101 | Sibiu Sud AT5 400/220 kV |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
102 | Sibiu Sud AT6 400/220 kV |  |  |  |  | iulie 27: 5 | 5
103 | Sibiu Sud T4 400/110 kV |  |  |  |  | iunie 26: 5 | 5
104 | Brașov T1 400/110 kV |  |  |  |  | mai 19: 5; mai 20: 5 | 10
105 | Brașov T2 400/110 kV |  |  |  |  | mai 21: 5 | 5
106 | Dârste T2 400/110 kV |  |  |  |  | mai 22: 5; iunie 23: 5 | 10
107 | Dârste BC 400 kV |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
108 | Iernut AT1 400/110 kV |  |  |  |  | iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7 | 42
109 | Iernut AT3 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 36: 7; septembrie 37: 7 | 14
110 | Gheorgheni AT1 220/110 kV |  |  |  |  | august 31: 5; august 32: 5 | 10
111 | Gheorgheni AT2 220/110 kV |  |  |  |  | august 33: 3 | 3
112 | Fântânele AT 220/110 kV |  |  |  |  | august 35: 5 | 5
113 | Ungheni AT1 220/110 kV |  |  |  |  | februarie 7: 7; februarie 8: 7; martie 9: 7; martie 10: 6; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7 | 55
114 | Ungheni AT2 220/110 kV | [15 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 266
115 | Alba Iulia AT1 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
116 | Alba Iulia AT2 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 25: 5 | 5
117 | Câmpia Turzii AT 220/110 kV |  |  |  |  | august 35: 5 | 5
118 | Arad AT3 400/220 kV |  |  |  |  | martie 13: 5; aprilie 14: 5 | 10
119 | Arad AT1 220/110 kV |  |  |  |  | august 35: 5; septembrie 36: 5 | 10
120 | Arad T 400/110 kV |  |  |  |  | mai 20: 5; mai 21: 5 | 10
121 | Arad BC 400 kV
122 | Mintia AT3 400/220 kV |  |  |  |  | iulie 29: 5; iulie 30: 5 | 10
123 | Mintia AT4 400/220 kV |  |  |  |  | iunie 25: 5; iunie 26: 5 | 10
124 | Mintia BC 400 kV |  |  |  |  | august 34: 5 | 5
125 | Cluj Florești AT1 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 25: 5 | 5
126 | Cluj Floresti AT2 220/110 kV
127 | Cluj Est T7 400/110 kV |  |  |  |  | septembrie 36: 5 | 5
128 | Baia Mare AT1 220/110 kV |  |  |  |  | aprilie 16: 5 | 5
129 | Baia Mare AT2 220/110 kV |  |  |  |  | mai 20: 5 | 5
130 | Vetiș AT 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 24: 5; iunie 25: 2 | 7
131 | Sălaj AT 220/110 kV |  |  |  |  | mai 21: 5 | 5
132 | Tihău AT 220/110 kV |  |  |  |  | aprilie 15: 5 | 5
133 | Roșiori AT 400/220 kV |  |  |  |  | iulie 27: 5 | 5
134 | Roșiori BC 400 kV |  |  |  |  | mai 19: 5 | 5
135 | Gădălin BC 400 kV |  |  |  |  | iulie 28: 5 | 5
136 | Oradea Sud T1 400/110 kV |  |  |  |  | septembrie 38: 5 | 5
137 | Oradea Sud T2 400/110 kV |  |  |  |  | aprilie 15: 5 | 5
138 | Oradea Sud BC 400 kV |  |  |  |  | iunie 24: 5 | 5
139 | Reșița AT1 220/110 kV |  |  |  |  | mai 18: 5; mai 19: 5 | 10
140 | Reșița AT2 220/110 kV |  |  |  |  | ianuarie 53: Retras definitiv din exploatare, celula 220 kV AT 2-200 MVA funcționează ca CT 220 kV provizorat
141 | Iaz AT1 220/110 kV
142 | Iaz AT2 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iulie 27: 7; iulie 28: 7; iulie 29: 7; iulie 30: 7; august 31: 7; august 32: 7; august 33: 7; august 34: 7; august 35: 7; septembrie 36: 7; septembrie 37: 7; septembrie 38: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; noiembrie 44: 7; noiembrie 45: 7; noiembrie 46: 7; noiembrie 47: 7; noiembrie 48: 7; decembrie 49: 7; decembrie 50: 7; decembrie 51: 7; decembrie 52: 7 | 210
143 | Mintia AT1 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 23: 5; iunie 24: 5 | 10
144 | Mintia AT2 220/110 kV |  |  |  |  | iulie 27: 5; iulie 28: 5 | 10
145 | Baru Mare AT 220/110 kV |  |  |  |  | martie 13: 5; aprilie 14: 5 | 10
146 | Hășdat AT1 220/110 kV |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [21 empty] | 224
147 | Hășdat AT2 220/110 kV |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | [18 empty] | 245
148 | Pestiș AT1 220/110 kV |  |  |  |  | martie 11: 5; martie 12: 5 | 10
149 | Pestiș AT2 220/110 kV |  |  |  |  | septembrie 36: 5 | 5
150 | Timișoara AT1 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 26: 5; iulie 27: 5 | 10
151 | Timișoara AT2 220/110 kV |  |  |  |  | iunie 24: 5; iunie 25: 5 | 10
152 | Săcălaz AT 220/110 kV |  |  |  |  | aprilie 16: 5; aprilie 17: 5; mai 18: 5 | 15
153 | Paroșeni AT 220/110 kV |  |  |  |  | februarie 8: 5; martie 9: 5 | 10
154 | Isaccea BC1 400 kV |  |  |  |  | mai 19: 5; mai 20: 5 | 10
155 | Isaccea BC2 400 kV |  |  |  |  | aprilie 15: 5; aprilie 16: 5 | 10
156 | Sibiu Sud BC 400 kV
157 | Bradu BC 400 kV
|  |  | TOTAL AT |  |  | noiembrie 46: TOTAL AT | 2937
Numărul din celula tabelului reprezintă numărul de zile de retragere din exploatare