## Plan RET INTERCONEXIUNE 2008
C.N. TRANSELECTRICA - S.A.
PLANUL ANUAL DE RETRAGERE DIN EXPLOATARE
A LINIILOR DE TRANSPORT CU INFLUENTA IN INTERCONEXIUNE
IN ANUL 2008
Nr. |  | Luna/saptamana |  |  | ianuarie |  |  |  | februarie |  |  |  |  | martie |  |  |  | aprilie |  |  |  | mai |  |  |  |  | iunie |  |  |  | iulie |  |  |  | august |  |  |  | septembrie |  |  |  | octombrie |  |  |  |  | noiembrie |  |  |  | decembrie
crt | Denumire echipament |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | Portile de Fier-Djerdap * |  |  | iulie 28: 2
2 | Arad-Sandorfalva** |  |  | iulie 29: 6; iulie 30: 5
3 | Tantareni-Kozlodui 1 |  |  | iunie 27: 3; septembrie 36: 3; septembrie 37: 4
4 | Tantareni-Kozlodui 2 *** |  |  | mai 22: 7; mai 23: 7; iunie 24: 7; iunie 25: 7; iunie 26: 7; iunie 27: 7; iulie 28: 3
5 | Isaccea-Dobrudja |  |  | martie 13: 7; martie 14: 7; aprilie 15: 7; septembrie 39: 7; octombrie 40: 7; octombrie 41: 7; octombrie 42: 7; octombrie 43: 7; octombrie 44: 7; noiembrie 45: 7
6 | Isaccea-Varna | bar: august 34 to septembrie 37
7 | Rosiori-Mukachevo **** | bar: aprilie 15; septembrie 37 to septembrie 38
8 | Isaccea-Vulkanesti |  |  | mai 19: 7; mai 20: 7; mai 21: 7; mai 22: 7
1 | Portile de Fier-Slatina | [54 empty] | RT | bar: august 35
2 | Portile de Fier-Urechesti | [54 empty] | RT | bar: iunie 26
3 | Arad-Mintia | [54 empty] | RT | bar: iunie 24 to iunie 25
4 | Mintia-Sibiu |  |  | septembrie 39: 7; octombrie 40: 7 | RC
5 | Sibiu-Iernut | [54 empty] | RT | bar: mai 22 to mai 23
6 | Iernut-Gadalin | [54 empty] | RTh/RT | bar: octombrie 41 to octombrie 42
7 | Gadalin-Rosiori | [54 empty] | RC | bar: octombrie 43 to octombrie 44
* Se rex.in zilele de weekend 12 si 13.07.2008
** Nu se retrage in ziua de 21.07.2008
*** 10 zile pt.Romania si 45 zile pt. Bulgaria
**** 5 zile pt. Romania si 15 zile pt. Ucraina
|  |  | LEGENDA: | ianuarie 5: Nz; februarie 8: Numarul de zile din saptamana, care s-au planificat pentru retragerea din exploatare a echipamentului respectiv. Cand se acorda numarul maxim de zile lucratoare dintr-o saptamana acest numar nu se mai indica.